## Project-APQP
APQP Component Launch - PDCA (Plan Do Check Act)
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil
|  | Terminplan Wacker Neuson | Prototyp | Nullserienproduktion | Serienproduktion
|  | Kalenderwoche | Plan | Plan | Plan
Maschine
[8 empty] | Start: |  | Update: |  |  |  | Legende
|  | Zeichnungsstatus | F2 oder höher | F3 oder höher | F4 |  |  | Fortschritt APQP | [5 empty] | R | Durchführungsverantwortung, zuständig für die eigentliche Durchführung. Die Person, die die Initiative für die Durchführung (auch durch Andere) gibt. Sie kann die Aktivität auch selbst durchführen.
|  | Zeichnungen | [5 empty] | Projekt: | Offen | In Bearbeitung | Erledigt |  |  | A | Kosten-, bzw. Gesamtverantwortung, rechenschaftspflichtig bzw. verantwortlich im Sinne von „genehmigen“, „billigen“ oder „unterschreiben“. Die Person, die im rechtlichen oder kaufmännischen Sinne die Verantwortung trägt.
|  | Bestellung Werkzeuge WN | na |  |  |  |  | 21 | 21 | 0 | 0 |  |  | C | Eine Person, die vielleicht nicht direkt an der Umsetzung beteiligt ist, aber relevante Informationen für die Umsetzung hat und deshalb befragt werden soll oder muss.
|  | Bestellung Bauteile WN | [5 empty] | Statusfortschritt: | 100% | 0% | 0% |  |  | I | Eine Person, die Informationen über den Verlauf bzw. das Ergebnis der Tätigkeit erhält oder die Berechtigung besitzt, Auskunft zu erhalten.
|  | Anliefertermin Bauteile WN und Erstmuster / PPAP | [5 empty] | Gesamtfortschritt: | 0%
|  |  | Name |  | Funktion | Mailadresse
Projektteam Lieferant
DE
# | Richtlinie | Thema | Element | Inhalt | Template | Bemerkung / Aktion | Link | Verantwortlich | WN Soll-Datum | Lieferant Plan-Datum | Priorität | Fortschritt | Status | Lieferant | Lieferantenmanagement | Einkauf | Qualität | Technik | Logistik / Disposition | Projekt-management | Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten
1. Produkt-Merkmale
1.1 | 2.1.3 | Produkt-Merkmale | Lessons-learned | >> Prüfung früherer Reklamationen aus 0-km Bereich und Feld (Design, Lieferant, Logistik, Qualität) >> Berücksichtigung und Vermeidung bei Neu-Projekt | [7 empty] | 0% | open | I / C |  |  | C | R / A |  |  | Für ein zufriedenes Kundenerlebnis sind die Erfahrungen mit Fehlern aus der Vergangenheit in die Produktentwicklung mit einzufließen.Um diese entsprechend zu berücksichtigen und bei Neu-Anläufen zu vermeiden sind frühere Reklamationen aus dem 0-km Bereich und dem Feld zu betrachten (Design, Logistik, Qualität).
1.2 | 2.1.6 | Produktgruppenbezogene potentielle neue Risikofaktoren | Neue FMEA Schritte nötig aufgrund neuer Produkteigenschaften | >> Produkt-(Design) FMEA durchgeführt >> Klärung der Zuständigkeit WN oder Lieferant | [7 empty] | 0% | open | R / A | I |  |  | C |  |  | Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Amalyse (FMEA) ist zur Untersuchung möglicher Risiken und deren Bewertung hinsichtlich Bedeutung, Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Möglichkeit der Entdeckung durchzuführen. FMEAs sind z.B. bei folgenden Anlässen zu erstellen bzw. überarbeiten. Produktion von Neuteilen, Einführung neuer Fertigungsverfahren, Standortverlagerung, Zeichnungsänderung, Änderung von Prozessen, bei Auftreten von Mängeln. VDA Band 4 (07) bzw. AIAG FMEA (13) beschreiben die Methodik ausführlich. Eine Produkt-FMEA ist für alle Bauteile durchzuführen, welche in Verantwortung des Lieferanten konstruiert werden.
2. Vertragsprüfung und Terminplanung
2.1 | 2.1.2 | Vertragsprüfung / Zeichnungsprüfung / Herstellbarkeitsanalyse | Terminplanung | >> Terminplanung für APQP-Projekt vom Lieferanten vorgestellt und abgestimmt >> Übersicht Arbeitspakete, Meilensteine, Zuständigkeiten, Termine | Projectplan | [5 empty] | A | 0% | open | R | I | C |  |  |  | A | Auf Basis der von Wacker Neuson Group vorgegebenen Termine erstellt der Lieferant einen projektbezogenen Terminplan und stellt diesen der Wacker Neuson Group zur Verfügung.
5.2 | 2.1.1 | Vertragsprüfung / Zeichnungsprüfung / Herstellbarkeitsanalyse | Selbstbeurteilung zum Produkt- und Produktionsprozess | >> Besondere Merkmale festgelegt und abgestimmt >> Sichtfläche und ABC-Zonierung festgelegt | [6 empty] | A | 0% | open | I | C |  | C | R / A |  |  | Technische Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Spezifikationen, Toleranzen, Lastenheft ect.), welche von der WackerNeuson Group-Entwicklung erstellt werden, müssen durch die Lieferanten im Rahmen der Vertragsprüfung analysiert werden. Diese Analyse beinhaltet sowohl die Untersuchung der Machbarkeit des Projektes als auch die Untersuchung der wirtschaftlichen und prozessfähigen Herstellbarkeit. Die Herstellbarkeitsanalyse ist mit der Angebotsabgabe der Einkaufsabteilung vorzulegen und ist Voraussetzung für die Auftragsvergabe. Die Rückmeldung erfolgt mit dem Formular "F01 - Herstellbarkeitsanalyse".
|  |  |  | >> Herstellbarkeitsanalyse für jedes Bauteil abgeschlossen und offene Punkte geklärt | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [5 empty] | A | 0% |  | R / A | I | I | I | C
Quality Management - Forms - F01-Feasibility Study
|  |  |  | >> Erforderliche Werknormen (Login= User: lieferanten Password: WNsupplier$20) kommuniziert und Prüfung abgestimmt | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/company-standards | [5 empty] | A | 0% |  | R / A | I | I | I | C
2.2 | 2.1.2 | Bestellung Vorrichtungen und Werkzeuge | Terminplanung | >> Bestellung der Werkzeuge durch Einkauf ausgeführt | [7 empty] | 0% | open | I | I | R / A |  |  |  | C
2.3 | 2.1.2 | Bestellung Serien-Bauteile | Terminplanung | >> Termin für Vorliegen der Zeichnung mit Status Nullserienfrei (F3 oder F4) durch Wacker Neuson >> Bestellung Serien-Bauteile bei Lieferant für Null-Serie Wacker Neuson durch Einkauf ausgeführt >> Bestätigung Liefertermin durch Lieferant für Bestellung Serien-Bauteile Anlieferung vor Montagestart Null-Serien Wacker Neuson | [7 empty] | 0% | open | I | I | R / A |  |  |  | C
3. Prozessplanung
3.2 | 2.1.5 | Prozessplanung | Prozessablaufplan | >> Prozessablaufplan liegt vor | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [6 empty] | 0% | open | R / A | C / I |  | I |  |  |  | Der Lieferant erstellt einen Prozessablaufplan über die gesamte Prozesskette. Der Prozessablaufplan muss mit der Prozess-FMEA und mit dem Produktionslenkungsplan übereinstimmen.
Quality Management - Forms - F11-Process Flow Chart
4. Qualitätsplanung
4.1 | 2.1.7 / 2.1.16 | Qualitätsplanung | Produktionslenkungsplan | >> Produktionslenkungsplan liegt vor >> Arbeitsanweisungen erstellt >> Checklisten (Qualität) erstellt | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [6 empty] | 0% | open | R / A | C / I |  | I |  |  |  | Der Produktionslenkungsplan stellt ein Planungsmittel zur präventiven Prozessabsicherung dar, der alle Prozessschritte vom Wareneingang bis zur Übergabe an den Auftraggeber umfasst. Die Erstellung erfolgt im Team durch systematische Analyse von Fertigungs-, Montage- und Prüfprozessen. Dieses Team sollte sich dabei aus Mitarbeitern der Planung, Fertigung und Qualitätssicherung sowie weiterer betroffener Abteilungen zusammensetzen. In den Produktionslenkungsplänen sind die Ergebnisse der Produkt-FMEA, Prozess-FMEA, Erfahrungen von ähnlichen Prozessen und Produkten sowie die Anwendung von Verbesserungsmethoden zu berücksichtigen. Hierzu hat der Lieferant das Formular "F05-Produktionslenkungsplan" vor der Erstbemusterung an die verantwortliche Qualitätsstelle bei der Wacker Neuson Group zu übermitteln. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung eines Produktionslenkungsplanes ist im VDA Band 4 (07) und in der AIAG APQP (11) vorhanden. Vor Aufnahme der Produktion muss eine entsprechende Fertigungsdokumentation / Arbeitsanweisung für alle Fertigungs- und Montagearbeitsplätze des Lieferanten vorhanden sein (z.B. Arbeits-, Produktionlenkungs-, Prüfpläne, Checklisten etc.). Diese müssen für den Mitarbeiter alle Informationen über Prozessschritte sowie einzusetzende Maschinen und Betriebsmittel enthalten, um die jeweiligen Arbeitsschritte fachgerecht durchführen zu können.
Quality Management - Forms - F05-Control Plan
4.2 | 2.1.8 | Qualitätsplanung | Unterlieferanten und Kaufteile | >> Klärung der geplanten Unterlieferanten >> Klärung der Qualitätsfähigkeit der geplanten Unterlieferanten >> Bemusterung der Bauteile der Unterlieferanten abgeschlossen | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [6 empty] | 0% | open | R / A | I | C / I |  |  |  |  | Vergibt der Lieferant Aufträge an Unterlieferanten, müssen die Forderungen gemäß Abschnitt 1.6 erfüllt werden. Eine Liste der eingesetzten Unterlieferanten ist auf Anforderung der Wacker Neuson Group mit Formular "F06 - Erstmusterstatus aller eingesetzten Unterlieferanten" vorzulegen. Der Status der Qualitätsplanung ist regelmäßig darzustellen. Die Aktivitäten müssen so ausgerichtet sein, dass die Produktionsprozess- und Produktfreigabe der Kaufteile vor der Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF/PPAP) des Gesamtprodukts abgeschlossen ist.
Quality Management - Forms - F06-Initial sample status of all involved subcontractors with assignment to part and process
4.3 | 2.2.1 | Qualitätsplanung | Prototyp | >> Prüfung Prototyp bzgl. Verbaubarkeit und Dokumentation abgeschlossen | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [6 empty] | 0% | open | I | I |  | C | R / A |  |  | Sonstige Muster und Prototypen sind nach DIN 55360 Teil 15(05) Produkte und Materialien, die nicht vollständig unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt wurden. Sonstige Muster dürfen nicht für die PPF/PPAP verwendet werden.
|  |  |  | >> Definition von Maßnahmen bei Abweichungen | Quality Management - Forms - F07-Deviation Request | [6 empty] | 0% |  | R / A | I |  | I | C
4.4 | 2.1.9 | Qualitätsplanung | Bemusterungs-planungsgespräch | >> Durchführung Bemusterungsplanungsgespräch für Festlegung der Erstmusterdokumentation | [7 empty] | 0% | open | C | I |  | R / A |  |  |  | Die Durchführung eines Bemusterungsplanungsgesprächs mit Wacker Neuson Group wird empfohlen, um im Vorfeld der Erstellung der Erstmusterdokumentation die erforderlichen Nachweise und Prüfumfänge gemeinsam abzustimmen. Für dessen Durchführung und Fragen dazu ist hierbei die Qualitätsabteilung des abnehmenden Werkes zu kontaktieren.
5. Beschaffung
5.1 | 2.1.11 | Beschaffung | besondere Prüfmittel | >> Planung von besonderen Prüfmitteln >> Beschaffung von besonderen Prüfmitteln | Resource_List | [5 empty] | A | 0% | open | R / A | C / I | I |  |  |  |  | Der Lieferant legt für alle Merkmale die Prüfmethodik mit dem entsprechenen Prüfmittel fest. Der Beschaffungsprozess ist so zu planen, dass die notwendigen Prüfmittel zum Serienstart zur Verfügung stehen und die Prüfprozesseignung nachgewiesen ist. Der Nachweis hat nach den Anforderungen des VDA Band 5 (08) oder AIAG MSA (12) zu erfolgen. Prüfmittel und Prüfmethoden sind zwischen dem lieferanten und der Wacker Neuson Group bei Bedarf abzustimmen.
5.2 | 2.1.12 | Beschaffung | Vorrichtungen und Werkzeuge | >> Planung und Beschaffung von Vorrichtungen und Werkzeugen | [6 empty] | A | 0% | open | R / A | I | C |  |  |  |  | Für die Werkzeuge, die die Wacker Neuson Group beschafft und dem Lieferanten zur Nutzung überlassen hat, ist durch den Lieferanten ein entsprechendes Werkzeugkonzept inklusive Wartungs- und Instandhaltungsplan sowie Kalibrierung zu entwickeln. Die Werkzeugdokumentation ist der Wacker Neuson Group auf Bedarf vorzulegen. Die geforderte Werkzeugkennzeichnung ist durch den Lieferanten anzubringen und somit das Eigentum der Wacker Neuson Group deutlich zu kennzeichnen.
|  |  |  | >> Prüfung Werkzeuge und Werkzeugkonzept (inkl. Wartungs-/Instandhaltungs-/Kalibrierungsplan) | [6 empty] | A | 0% |  | R / A | C / I
|  |  |  | >> Erneuerung / Ergänzung Werkzeugleihvertrag | [6 empty] | A | 0% |  | C | I | R / A
|  |  |  | >> Werkzeugabnahme gemäß erforderlicher Dokumentation und Werkzeugkennzeichnung | Tooling-Pictures | [5 empty] | A | 0% |  | R / A | C / I | I
Tooling-Label
Tooling-Data
6. Prüfmittel
6.1 | 2.1.13 | Prüfmittel | Messplanung Bemusterung | >> Festlegung Messmethode und Messmittel >> Abstimmung Referenzpunkte und Messvorgehen / Messprogramm | [7 empty] | 0% | open | R / A | C / I |  | I |  |  |  | Für das fertige Bauteil ist die Messmethode und die erforderlichen Messmittel gemeinsam mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Dasselbe gilt für die Abstimmung von Referenzpunkten und dem Messvorgehen / -programm, um auf beiden Seiten vergleichbare Messergebnisse zu erhalten.
6.2 | 2.1.14 | Prüfmittel | Prüfplanung | >> Prüfplanung für Prototyp, Serie abgestimmt >> Abstimmung Serienüberwachung besondere Merkmale >> Prüf- / Lehrenkonzept abgestimmt | [7 empty] | 0% | open | R / A | C / I |  | I |  |  |  | Ausgehend vom Produktionslenkungsplan erstellt der Lieferant einen Prüfplan, aus dem alle zu prüfenden Merkmale mit den zugehörigen Prüfmitteln für jeden Arbeitsvorgang hervorgehen. Weiterhin sind die Prüffrequenz, die Dokumetationsart des Ergebnisses und der Reaktionsplan im Prüfplan zu fixieren.
7. Personal
7.1 | 2.1.15 | Personal | Planung und Qualifizierung | >> Planung von Personalkapazität >> Planung erforderlicher Mitarbeiterqualifikation >> Mitarbeiterqualifizierung /-schulung abgeschlossen | [7 empty] | 0% | open | R / A | C / I | [5 empty] | Für den Produktionsumfang des vorliegenden Projekts ist Personal rechtzeitig zu planen. Die Planung ist so zu gestalten, dass spätestens zum Produktionsstart ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes oder dem Wechsel des Arbeitsplatzes ist jeder Mitarbeiter gemäß den neuen Gegebenheiten zu schulen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen.
8. Logistik
8.1 | 2.1.17 | Logistik | Verpackung und Transport | >> Art der Verpackung/ Verpackungsspezifikation/-datenblatt >> Verpackungseinheit | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [5 empty] | A | 0% | open | C / I | I | I | I |  | R / A |  | Grundsätzliche Logistikanforderungen sind im Logistikhandbuch der Wacker Neuson Group beschrieben, das in digitaler Form aufgerufen werden kann. Die Wacker Neuson Group schließt grundsätzlich mit dem Lieferanten eine Logistikvereinbarung und eine Verpackungsvereinbarung ab. Unabhängig davon, ob tatsächlich eine solche Vereinbarung abgeschlossen wurde, gelten jedoch folgende Mindestanforderungen, falls nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist. Die geplante Verpackung ist auf Initiative des Lieferanten rechtzeitig vor Beginn der Serienlieferung mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Die Verpackung muss dabei so gestaltet sein, dass das Produkt auf dem Transportweg durch äußere Einwirkungen nicht beschädigt oder verschmutzt werden kann. Zusätzlich sind die Kennzeichnungsvorgaben aus Abschnitt 3.2 zu beachten. Vorgaben von der Wacker Neuson Group bezüglich Handhabung der Ladungsträger und des Materials sind einzuhalten. Alle Produkte, welche durch Wechselwirkungen mit ihrer Umgebung beeinträchtigt werden könnten, sind in geeigneter Weise zu schützen. Die geplante Konservierungsart (falls erforderlich) ist auf initiative des Lieferanten rechtzeitig vor Beginn der Serienlieferung mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Der Lieferant ist für die Sauberkeit seiner Teile verantwortlich. Ebenso muss der Lieferant auf die Einhaltung der Sauberkeitsanforderungen während des Verpackens achten.
|  |  |  | >> Konservierung/ Schutz vor Korrosion >> Sauberkeit | Logistics - Directives - Logistics Manual | [5 empty] | A | 0% |  | R / A | I |  | C / I
|  |  |  | >> Transportgestelle/ Kennzeichnung Sonderladungsträger | Transport-Rack-Data | [5 empty] | A | 0% |  | C / I | I | I | I |  | R / A
Transport Rack-Label
8.2 | 2.1.18 | Logistik | Rückverfolgbarkeit | >> Bauteilkennzeichnung für Rückverfolgbarkeit nach WN81 >> Teilesteuerung gemäß FIFO beim Lieferanten | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [5 empty] | A | 0% | open | R / A | I | C / I |  |  |  |  | Der Lieferant ist verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit von der Wacker Neuson Group bis hin zu seinen Unterlieferanten zu gewährleisten. Hierzu sind die Teile beziehungsweise die Behälter in geeigneter Weise mit Chargenkennzeichen und Änderungsstand zu beschriften. Der Umfang der Rückverfolgbarkeit ist entsprechend einer Risikobetrachtung zu gestalten. Gegebenenfalls sind die Wacker Neuson Grup-Forderungen zur Ausgestaltung der Rückverfolgbarkeit zu berücksichtigen. Zur Vermeidung von Chargenvermischungen und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit sind Rohteile, Kaufteile von Unterlieferanten und Teile aus eigener Fertigung nach dem Prinzip "First In - First Out" zu verarbeiten und zu liefern.
Logistics - Directives - Routing Orders Wacker Neuson Group
9. Produktionsprozess- und Produktfreigabe
9.1 | 2.2 | Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Start Serienproduktion beim Lieferaten | >> Anlauf der Serien-Produktion beim Lieferanten >> SOP-Termin beim Lieferanten entspricht Nullserie bei Wacker Neuson | [7 empty] | 0% | open | R / A | I | C |  |  |  | I | Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe erfolgt entweder nach VDA Band 2 (PPF) [06] oder nach dem Produktionsteile-Abnahmeverfahren der AIAG PPAP [10]. Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe stellt sicher, dass die vom Lieferanten hergestellten Produkte, die von der Wacker Neuson Group festgelegten Forderungen erfüllt. Die Freigabe umfasst eine Bewertung des Produktionsprozesses auf Basis der relevanten Unterlagen, Aufzeichnungen und Erstmuster, um sicherzustellen, dass die Anforderungen in Bezug auf die Serienproduktion der Produkte den Spezifikationen entsprechen. Vor Start der Produktionsprozess- und Produktfreigabe ist sicherzustellen, dass alle Aktivitäten zur Prozess- und Qualitätsplanung abgeschlossen sind.
9.3 | 2.1.20 | Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Prozessabnahme | >> Lieferantenbesuch mit Prozessabnahme vor Ort >> Prozessabnahme während erster Serienfertigung Lieferant bzw. Nullserie Wacker Neuson >> Maschinen und Anlagen, Werkzeuge und Vorrichtungen, Personal, Prozess | Process acceptance | [6 empty] | 0% | open | A | R | I | C / I |  |  |  | Die Wacker Neuson Group wird, bei Bedarf und vorheriger Mitteilung, Prozessabnahmen beim Lieferanten durchführen. Auf Anforderung von der Wacker Neuson Group muss der Lieferant mit einem Produktionsprobelauf nachweisen, dass die erforderliche Ausbringung realisiert werden kann (Run@Rate).
9.4 | 2.2.21 | Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Bemusterung | >> PPAP / Bemusterung mit erforderlicher Dokumentation gemäß Bemusterungsplanungsgespräch einreichen | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies | [6 empty] | 0% | open | R | C | I | A |  |  |  | Vor Start der Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF/PPAP) ist sicherzustellen, dass alle Aktivitäten zur Prozess- und Qualitätsplanung abgeschlossen ist. Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe VDA Band 2 (06) / AIAG PPAP (10) erfolgt gemäß dem folgenden Abschnitt.
|  |  |  | >> PPAP Verwendungsentscheid durch Wacker Neuson getroffen | Quality Management - Forms - F04-Initial Sample Report/PPAP | [6 empty] | 0% |  | I | C | I | R / A
Note on B22: Kammergruber Dr., Florian: Die Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten ist online jederzeit abrufbar unter: https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/ The Quality Assurance Directive for Suppliers is available online at any time: https://wackerneusongroup.com/en/suppliers/forms-policies/
Note on W22: Kammergruber Dr., Florian: Die Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten ist online jederzeit abrufbar unter: https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/ The Quality Assurance Directive for Suppliers is available online at any time: https://wackerneusongroup.com/en/suppliers/forms-policies/

## Projectplan
Projektplan
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil
DE
Nr. | Arbeitsschritt / Projektschritt | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mrz |  |  |  |  | Apr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dez
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Initial-Sample-Documentation
Erstmusterdokumentation
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil
DE
Erforderliche Dokumente zur Bemusterung
| Nr. | Bezeichnung | Ref. AIAG PPAP No. | erforderlich
| 0 | Deckblatt zum PPF-Bericht | 18
| 1.1 | Geometrie, Maßprüfung | 9
| 1.2 | Funktionsprüfung | 10
| 1.3 | Werkstoffprüfung | 10
| 1.4 | Haptikprüfung | -
| 1.5 | Akustikprüfung | -
| 1.6 | Geruchsprüfung | -
| 1.7 | Aussehensprüfung | 13
| 1.8 | Oberflächenprüfung | -
| 1.9 | ESD – Prüfung | -
| 1.10 | Zuverlässigkeitsprüfungen | -
| 2 | Muster | 14
| 3 | Konstruktionsunterlagen mit vollständiger Nummerierung aller Merkmale und Vorgaben (z.B. Kundenzeichnungen, CAD-Daten, Spezifikationen etc.) | 1, 2
| 4 | Produkt – FMEA | 4
| 5 | Konstruktions-, Entwicklungsfreigaben des Lieferanten | 3
| 6 | Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen (z.B. Umwelt, Sicherheit, Recycling, länderspezifische Zertifikate) | 17
| 7 | Materialdatenblatt per IMDS | 10
| 8 | Softwareprüfbericht | -
| 9 | Prozess – FMEA | 6
| 10 | Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte) | 5
| 11 | Produktionslenkungsplan | 7
| 12 | Prozessfähigkeitsnachweis | 11
| 13 | Absicherung besondere Merkmale | 17
| 14 | Prüfmittelliste (produktspezifisch) | 16
| 15 | Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung, wo angemessen (Ergebnis) | 8
| 16 | Werkzeugübersicht (mit Stückzahl / Anzahl Nester und Informationen zum Werkzeugkonzept) | -
| 17 | Nachweis für Erreichung vereinbarte Kapazität (Prozessvalidierung) | -
| 18 | Schriftliche Selbstbewertung | -
| 19 | Teilelebenslauf | 2
| 20 | Eignungsnachweis Ladungsträger | -
| 21 | PPF Status Lieferkette | -
| 22 | Freigabe von Beschichtungssystemen / -Lieferanten gemäß Kundenanforderungen | -
| V: | Wird der Wacker Neuson Group vorgelegt.
| D: | Durchführung, Dokumentation und Archivierung beim Lieferanten, muss auf Wunsch von der Wacker Neuson Group einsehbar sein.
| na: | Nicht anwendbar, Vorlagestufe darf nicht gewählt werden.
| # | sonstige Dokumente | erforderlich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten
https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/

## Process-Acceptance
Beurteilung Produktionsprozess / Prozessabnahme |  |  |  |  | DE
Teile-Nr. WN |  |  | Beurteilende[r] |  |  | X
Version |  |  | Datum
Bezeichnung |  |  | Standort
Lieferant |  |  | Notizen
Bereich |  | Kriterien für Beurteilung | Beurteilung |  | Bemerkungen
|  |  | i.O | n.i.O
-1 | Maschinen Anlagen | Maschinen und Anlagen vorhanden |  |  |  | 0
|  | Eignung für Prozess |  |  |  | 0
|  | Zustand |  |  |  | 0
Betriebsbereitschaft
Wartung
-1 | Werkzeuge Vorrichtungen | Werkzeuge / Vorrichtungen vorhanden
Zustand
Betriebsbereitschaft
|  | Freigabe vorhanden |  |  |  | 0
|  | Wartung |  |  |  | 0
|  | Kennzeichnung |  |  |  | 0
Lagerung
-1 | Personal | Verfügbarkeit |  |  |  | 0
|  | Qualifikation |  |  |  | 0
Arbeits- / Montageanweisungen
0
-1 | Prozess | geeignete Prozesse installiert
Ausbringungsmenge wird erreicht
Control Plan / Produktionslenkungsplan vorhanden
|  | FMEA durchgeführt und aktuell |  |  |  | 0
|  | Fähigkeitsuntersuchungen durchgeführt (falls anwendbar) |  |  |  | 0
Merkmale gemäß Vorgabe werden überprüft
|  | Ausgangsprüfung / EOL-Test installiert |  |  |  | 0
Verpackung / Versand
Note on D8: Boehle Michael: entwender i.O oder n.i.O. Bemerkung
Note on F8: Boehle Michael: Bemerkung notwendig, insbes. bei n.i.O. Bewertung
Note on A10: Boehle Michael: Kontrollfeld: weiß = unvollst. Beurteilung grün = alle Kriterien i.O. rot = min. 1 Kriterium n.i.O.
Note on A17: Boehle Michael: Kontrollfeld: weiß = unvollst. Beurteilung grün = alle Kriterien i.O. rot = min. 1 Kriterium n.i.O.
Note on A26: Boehle Michael: Kontrollfeld: weiß = unvollst. Beurteilung grün = alle Kriterien i.O. rot = min. 1 Kriterium n.i.O.
Note on A31: Boehle Michael: Kontrollfeld: weiß = unvollst. Beurteilung grün = alle Kriterien i.O. rot = min. 1 Kriterium n.i.O.

## Resource-List
Ressourcen Liste
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil
DE
1. Werkzeuge
| # | Werkzeug-Identnummer / Werkzeugbezeichnung | verfügbar | Bedarf | Defizite | Frist | Maßnahmen | Verantwortlich | Status
| 1 | 140mm (pliers) | 6 | 6 | --- | CW50 |  |  | open
| 2 | angle grinder small | 5 | 4 | --- | CW50 |  |  | in progress
| 3 | angle grinder big | 0 | 1 | -1 | CW50 | Purchasing / delivery expected in CW48 |  | in progress
4
5
6
7
8
9
10
2. Prüfmittel
| # | Messgerät-Identnummer / Messgerätbezeichnung | verfügbar | Bedarf | Defizite | Frist | Maßnahmen | Verantwortlich | Status
| 1 | 150 mm Vernier callipers | 5 | 2 | --- | CW50 |  |  | done
| 2 | 300 mm Vernier callipers | 5 | 2 | --- | CW50 |  |  | done
| 3 | knife for metal edges | 4 | 2 | --- | CW50 |  |  | done
4
5
6
7
8
9
10
3. Vorrichtungen
| # | Vorrichtung-Identnummer / Vorrichtungsbezeichnung | verfügbar | Bedarf | Defizite | Frist | Maßnahmen | Verantwortlich | Status
| 1 | Console crane: • Max. load 1500 kg • Console lenght 5m • Rotation 360° - manual • Electrical motor, with el. axle movement, • lifting speed : 4/1 2-gears, • Winch movement : 0-20 m/min | 3 | 1 | --- | CW46 |  |  | in progress
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Andere
| # | Bezeichnung, Identnummer | verfügbar | Bedarf | Defizite | Frist | Maßnahmen | Verantwortlich | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Tooling-Data
Werkzeugdaten |  |  | DE
WN Projekt: |  | WN Equipmentnummer: | 0
|  | WN Materialnr. WKZ: | 0
Werkzeugart: |  | WN Materialbez. WKZ: | 0
1 Werkzeug Stammdaten
1.1 WN Equipmentnummer |  | 1.5 Lieferantenwerkzeugnummer
1.2 WN Equipmentbezeichnung |  | 1.6 EK-Ort (verantwortliche)
1.3 WN Materialnummer WKZ |  | 1.7 Projekt
1.4 WN Materialbezeichnung WKZ |  | 1.9 Verwendungsstatus
1.8 Mit diesem Werkzeug hergestellte Bauteile
WN Materialnummer Bauteil |  | Bezeichnung Bauteil
2 Werkzeug Spezifikationen
2.1 Werkzeugart |  | 2.6 WKZ-Herstellungsdatum [MM,JJJJ]
2.2 Länge [mm] |  | 2.7 Fachzahl
2.3 Breite [mm] |  | 2.8 Werkzeugkonzept
2.4 Höhe [mm] |  | 2.9 Gesamt-Ausbringungsmenge [ST]
2.5 Gewicht [kg] |  | 2.10 Ausbringungsmenge pro Jahr [ST]
3 Werkzeug Bezugsdaten
3.1 Lieferant |  | 3.3 Werkzeugstandort
3.1.1 Kreditornummer |  | 3.3.1 Kreditornummer
3.1.2 Lieferant Name |  | 3.3.2 Lieferantenname, Werk
3.2 Werkzeughersteller |  | 3.3.3 Adresse (PLZ, Ort, Land)
3.2.1 Name |  | 3.4 Werkzeugbeschaffungsgrund
3.2.2 Adresse (PLZ, Ort, Land) |  | 3.5 Bestellnummer
3.6 Anschaffungswert
4 Mehrere Werkzeuge notwendig für Bauteil XYZ
Arbeitsgang | WN Equipmentnummer | Werkzeugart |  | Bemerkung
5 Besonderheiten / Anmerkungen

## Tooling-Pictures
Werkzeugbilder |  |  | DE
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil | Werkzeugart: | 0 |  | WN Equipmentnummer: | 0
|  |  |  | WN Materialnr. WKZ: | 0
|  |  |  | WN Materialbez. WKZ: | 0
Bitte stellen Sie uns Bilder für nachfolgend spezifizierte Bereiche zur Verfügung.
Bild - Nachweis korrekte Werkzeug-Beschilderung gemäß WN-Vorlage
Bitte fügen Sie weitere Bilder ein, z.B.: Werkzeug Gesamtansicht, Werkzeug offen, Werkzeug geschlossen, ggf. weitere Werkzeugbilder (optional)

## Tooling-Label
Werkzeugkennzeichnung |  |  |  | DE
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil
Spezifikation - Layout Werkzeug-Etikett
| Eigentümer | WN Projekt | 0
|  | WN Materialnummer | 0
|  | WN Materialbezeichnung | 0
WN Zeich. Nr. / Version
| Hersteller | WN Equipmentnummer
WN Anlagennr.
Werkzeug
|  | WKZ-Herstellungsdatum | 0
Beispiel Werkzeug-Etikett
| Eigentümer | WN Projekt | E20-01
|  | WN Materialnummer | 1000405029
| Wacker Neuson Linz GmbH | WN Materialbezeichnung | Floor mat E20-01
|  | WN Zeich. Nr. / Version | 1
Wacker Neuson Linz GmbH | Hersteller | WN Equipmentnummer | 640006548
Flughafenstraße 7 |  | WN Anlagennr. | 40057889
4063 Hörsching | Steelmanufacturer srl. | Werkzeug | 1 von 2
Österreich |  | WKZ-Herstellungsdatum | 2019-12-10

## Transport-Rack-Data
Datenblatt Transportgestell |  |  |  |  | DE
Eigentümer |  |  | Please SELECT
Firma | Bitte auswählen / please select
Straße | Bitte auswählen / please select
Stadt | Bitte auswählen / please select
Land | Bitte auswählen / please select
1) Technische Daten Gestell (vom Lieferant einzufordern)
1.1 | Abmessungen | L x B x H (mm)
1.2 | Leergewicht/Tara | kg
1.3 | Traglast | kg
1.4 | Baujahr | JJJJ
1.5 | Stapelbarkeit beladen (Lager) |  |  | z.B. 1+2
1.6 | Stapelbarkeit unbeladen (Lager) |  |  | z.B. 1+3
1.7 | Stapelbarkeit beladen (LKW) |  |  | z.B. 1+2
2) WN interne Daten Gestell (von WN auszufüllen)
2.1 | Materialbezeichnung Bauteil
2.2 | Materialnummer Gestell
2.3 | Anlagennummer* |  | von |  |  | bis
2.4 | Bestellnummer
2.6 | Anzahl bestellter Gestelle
* nicht immer verfügbar, bitte vor Labelerstellung Info bei Einkauf WN einholen
Legende
Bitte ausfüllen

## Transport Rack-Label
Spezifikationen und Layout Label Transportgestell |  |  |  |  | DE
1) Generelle Spezifikationen
Material Label | PE Folie
Sprache Label | Deutsch
Farbe Transportgestelle | RAL 7043 - Verkehrsgrau
1) Layout Label Transportgestell (Grunddaten)
| Eigentum Produktionsgesellschaft | Abmessung (LxBxH): | xxx | Stapelbarkeit beladen (Lager): | xxx | QR-Code
|  | Leergewicht / Tara (kg): | xxx | Stapelbarkeit unbeladen (Lager): | xxx
|  | Traglast (kg): | xxx | Stapelbarkeit beladen (LKW): | xxx
| Materialbezeichnung transportiertes Bauteil | Materialnummer Gestell: | xxx | Fortlaufende Gestellnummer (Bestellnummer_fortlaufende Nummer)
Anschrift und Kontaktdaten Produktionsgesellschaft |  | Anlagennummer Gestell: | xxx
|  | Baujahr: | xxx
1) Layout label Transportgestell (Vorgabe bestellte Gestelle)
| Eigentum | Abmessung (LxBxH): | 0 | Stapelbarkeit beladen (Lager): | 0 | QR-Code
| Bitte auswählen / please select | Leergewicht / Tara (kg): | 0 | Stapelbarkeit unbeladen (Lager): | 0
Bitte auswählen / please select |  | Traglast (kg): | 0 | Stapelbarkeit beladen (LKW): | 0
Bitte auswählen / please select |  | Materialnummer Gestell: |  | Fortlaufende Gestellnummer
Bitte auswählen / please select |  | Anlagennummer Gestell: | Fortlaufende Anlagennummer
Bitte auswählen / please select |  | Baujahr:

## PDP-Overview
Übersicht Bemusterung Baustände
DE
|  |  | Produkt-konzeption | Produktrealisierung |  |  | Serienproduktion
| PDP Phasen |  | C05 - P01 | P02 | P03 / P04 | P05 / P06 | P07 / P08
| Maschinenstand |  | Proof of Concept / Mock Up |  | Prototyp | Nullserie | Serie
| Zeichnungsstatus |  | F0 oder höher | F1 oder höher | F2 oder höher | F3 oder höher | F4 oder höher
| Materialstatus |  | MF / E0 oder höher |  | PF / E1 oder höher | TF / E2 oder höher | CF / E3 oder höher
Anforderung an Baustände
Maschinenebene
| Einsatzzweck |  | Vorversuche auf Baugruppen- oder Systemebene, Verifikation Konzept |  | Verifikation Produkt (Gesamtfunktion, Dauerhaltbarkeit & Akzeptanz) | Verifikation Produktionsprozess | Endkundenmaschine
| Herstellprozess Maschine |  | Keine Vorgaben |  | Keine Vorgaben (ggfs. Einbindung von Produktionspersonal) | Serienprozess | Serienprozess
| Fertigungsort Maschine | Fertigungsort Maschine | Versuch / Prototypenbau |  | Prototypenbau | Serien-Montagelinie | Serien-Montagelinie
| Maschinenverbleib | Maschinenverbleib | Entsorgung, Rückbau oder Weiterverwendung |  | Entsorgung, Rückbau oder Weiterverwendung | Endkunde für Feldtest / Entsorgung | Endkunde
Bauteil- / Komponentenebene
| Muster / Erstmuster |  | Muster |  | Muster / Erstmuster in Ausnahmefällen (z.B. C-Teile) | Erstmuster | Erstmuster
| Bauteileigenschaften |  | Keine Vorgaben |  | Seriennahe Anforderungen | Serienanforderungen | Serienanforderungen
| Lieferanten-Art |  | Keine Vorgaben |  | Serienlieferant, falls möglich; Key-Components: Serienlieferant | Serienlieferant | Serienlieferant
| Werkzeug-Art | Werkzeug-Art | Keine Vorgaben |  | Prototypenwerkzeug | Serienwerkzeug | Serienwerkzeug
| Disposition | Disposition | Projekt Disponent |  | Projekt Disponent | Serien Disponent | Serien Disponent
*) Ausnahmefälle (z.B. C-Teile)
Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten
https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/
|  |  | Muster |  |  | Erstmuster
|  |  | Sonstige Muster sind nach DIN 55350 Teil 15 Produkte und Materialien, die nicht vollständig unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt wurden. Sonstige Muster dürfen nicht für die PPF/PPAP verwendet werden. |  |  | Erstmuster sind Produkte und Materialien, die vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln unter serienmäßigen Bedingungen als Bestandteil des PPF/PPAP hergestellt wurden.

## Nachschlagewerk
DE | EN
Überschriften APQP Maßnahmen
# | #
Richtlinie | Guideline
Status | Status
Risiko | Risk
Template | Template
Thema | Topic
Element | Sub-Topic
Inhalt | Content
Bemerkung / Aktion | remark / action
Link | Link
Verantwortlich | Responsible
Konsultiert | Consulted
Genehmigung | Approval
Datum (Ziel) | date (target)
1. Produkt-Merkmale | 1. Product specifications
Vertragsprüfung / Zeichnungsprüfung / Herstellbarkeitsanalyse | Contract Review / Drawing Review / Manufacturability Analysis
Selbstbeurteilung zum Produkt- und Produktionsprozess | Self-assessment of the product and production process
Terminplanung | Scheduling
>> Herstellbarkeitsanalyse für jedes Bauteil abgeschlossen und offene Punkte geklärt | >> Feasibility analysis completed for each component and open points clarified
>> Terminplanung für APQP-Projekt vom Lieferanten vorgestellt und abgestimmt >> Übersicht Arbeitspakete, Meilensteine, Zuständigkeiten, Termine | >> Scheduling for APQP project presented by supplier and agreed >> Overview of work packages, milestones, responsibilities, deadlines
Template F01 – Herstellbarkeitsanalyse | Template F01 - Feasibility Analysis
2. Vertragsprüfung und Terminplanung | 2. Contract review and Scheduling
Produkt-Merkmale | Product specifications
Zeichnungsprüfung | Drawing review
>> Prüfung früherer Reklamationen aus 0-km Bereich und Feld (Design, Lieferant, Logistik, Qualität) >> Berücksichtigung und Vermeidung bei Neu-Projekt | >> Examination of previous complaints from 0-km and field / warranty (design, supplier, logistics, quality) >> Consideration and avoidance at launch
>> Lastenheft- / Zeichnungsprüfung abgeschlossen und abgestimmt >> Besondere Merkmale festgelegt und abgestimmt >> Sichtfläche und ABC-Zonierung festgelegt | >> Review of specifications / drawings completed and agreed >> Special characteristics defined and agreed >> Visible areas and ABC zoning defined
3. Prozessplanung | 3. Process planning
Prozessplanung | Process planning
Prozessablaufplan | Process flow chart
>> Prozessablaufplan liegt vor | >> Process flow chart is available
Produktgruppenbezogene potentielle neue Risikofaktoren | Product group-related potential new risk factors
>> Produkt-(Design) FMEA durchgeführt >> Klärung der Zuständigkeit WN oder Lieferant | >> Product-(Design) FMEA conducted >>Clarification of responsibility WN or supplier. If supplier, then list otherwise not relevant.
4. Qualitätsplanung | 4. Quality planning
Qualitätsplanung | Quality planning
Produktionslenkungsplan | Control plan
Unterlieferanten und Kaufteile | Subsuppliers and purchased parts
Prototyp | Prototype
Bemusterungs-planungsgespräch | Initial Sample Planning Meeting
>> Produktionslenkungsplan liegt vor >> Arbeitsanweisungen erstellt >> Checklisten (Qualität) erstellt | >> Control plan is available >> Work instructions are drawn up >> Quality checklists created
>> Klärung der geplanten Unterlieferanten >> Klärung der Qualitätsfähigkeit der geplanten Unterlieferanten >> Bemusterung der Bauteile der Unterlieferanten abgeschlossen | >> Clarification of the planned subcontractors >> Clarification of the quality capability of the planned subcontractors >> Sampling of the subcontractors' components completed
>> Prüfung Prototyp bzgl. Verbaubarkeit und Dokumentation abgeschlossen | >> Prototype test completed with regard to installability and documentation
Template F05 – Produktionslenkungsplan | Template F05 - Production control plan
Template Vorlage F06 – Erstmusterstatus aller eingesetzten Unterauftragnehmer | Template F06 – Initial sample status of all subcontractors
Template Bemusterungsplanung | Template – Initial Sample Documentation
5. Beschaffung | 5. Procurement
Beschaffung | Procurement
Anlagen und Betriebsmitteln | Operating ressources and equipment
besondere Prüfmittel | special equipment
Vorrichtungen und Werkzeuge | Fixtures and tools
>> Planung von Anlagen und Betriebsmitteln, Flächenlayout basierend auf Produktionszeiten und Kapazitäten >> Beschaffung von Anlagen und Betriebsmitteln, Produktionsfläche | >> Planning of operating ressources and equipment, layout based on production time and capacities >> Procurement of operating ressources and equipment, production area
>> Planung von besonderen Prüfmitteln >> Beschaffung von besonderen Prüfmitteln | >> Planning of special quipment >> Procurement of special test equipment
>> Planung und Beschaffung von Vorrichtungen und Werkzeugen | >> Planning and procurement of fixtures and tools
6. Prüfmittel | 6. Inspection Equipment
Prüfmittel | Inspection Equipment
Messplanung Bemusterung | Measurement planning sampling
Prüfplanung | Inspection planning
>> Festlegung Messmethode und Messmittel >> Abstimmung Referenzpunkte und Messvorgehen / Messprogramm | >> Determination of measuring method and measuring equipment >> Adjustment of reference points and measuring procedure / measuring program
>> Prüfplanung für Prototyp, Serie abgestimmt >> Abstimmung Serienüberwachung besondere Merkmale >> Prüf- / Lehrenkonzept abgestimmt | >> Inspection planning for prototype, series agreed >> Agreement on series monitoring >> Testing / gauge concept agreed
7. Personal | 7. Personnel
Personal | Staff
Planung und Qualifizierung | Planning and Qualification
Fertigungsdokumentation | Production documentation
>> Planung von Personalkapazität >> Planung erforderlicher Mitarbeiterqualifikation >> Mitarbeiterqualifizierung /-schulung abgeschlossen | >> Planning of staff capacity >> Planning of required employee qualification >> Employee qualification / training completed
>> Arbeitsanweisungen erstellt >> Checklisten (Qualität) erstellt | >> Work instructions created >> Checklists (quality) created
8. Logistik | 8. Logistics
Logistik | Logistics
Logistik / Produktionsplanung | Logistics / Production planning
Verpackung und Transport | Packaging concept
Logistikkonzept | Logistics concept
Rückverfolgbarkeit | Traceability
Anlaufkurve | Ramp-up curve
>> Art der Verpackung/ Verpackungsspezifikation/-datenblatt >> Verpackungseinheit | >> Type of packaging/ packaging specification/ data sheet >> Packaging unit
>> Wiederbeschaffungszeit festlegen und definieren >> Prüfung Notwendigkeit von Sicherheitsbestand beim Lieferanten >> Transportplanung >> Häufigkeit und Wochentage der Anlieferung >> Beladungskonzept und Sicherung Bauteile im LKW | >> Define replenishment lead time >> Check requirement of safety stock at supplier >> Transportation planning >> Frequency and weekdays of delivery >> Loading concept and securing of components in the truck
>> Bauteilkennzeichnung für Rückverfolgbarkeit nach WN81 >> Teilesteuerung gemäß FIFO beim Lieferanten | >> Component marking for traceability according to WN81 >> Part control according to FIFO at supplier
>> Anlaufkurve gemäß Forecast abstimmen und sicherstellen >> Kapazität Lieferant mit Monats-/ Jahresbedarf abgleichen | >> Agree and secure ramp-up curve according to forecast >> Match capacity of supplier with monthly / yearly demand
9. Produktionsprozess- und Produktfreigabe | 9. Production Part Approval Process (PPAP)
Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Production Part Approval Process
Start Serienproduktion beim Lieferaten | Start of series production at the supplier
Prozessabnahme | Process acceptance
Bemusterung | Initial Sampling
SOP - Start of Production bei Wacker Neuson | Support
>> Anlauf der Serien-Produktion beim Lieferanten >> SOP-Termin beim Lieferanten entspricht Nullserie bei Wacker Neuson | >> Start-up of serial production at the supplier's site >> SOP date supplier corresponds to zero series at Wacker Neuson
>> Lieferantenbesuch mit Prozessabnahme vor Ort >> Prozessabnahme während erster Serienfertigung Lieferant bzw. Nullserie Wacker Neuson >> Maschinen und Anlagen, Werkzeuge und Vorrichtungen, Personal, Prozess | >> Supplier visit with process acceptance on site >>Process acceptance during first series production Supplier or zero series Wacker Neuson >> Machinery and equipment, Tools and fixtures, Personnel, Process
>> PPAP / Bemusterung mit erforderlicher Dokumentation gemäß Bemusterungsplanungsgespräch einreichen | >> Submit PPAP / initial sample with required documentation according to intial sampling planning meeting
>> Anlauf Produkt im Werk beobachten >> Übergabe Bauteilverantwortung an das Werk | >> Review product start-up at the plant >> Transfer of component responsibility to the plant
Template F03 – Kennzeichnung für Erstmuster Template F04 – Erstmusterprüfbericht / PPAP | Template F03 – Identification of Initial Samples Template F04 – Initial Sample Report / PPAP
Projektteam Lieferant | Project team supplier
Name | Name
Funktion | Function
Mailadresse | E-Mail adress
Materialnummer: | Material number:
Materialbezeichnung: | Description:
Projekt: | Project:
Datum: | Date:
Zeichnungsnummer: | Drawing number:
Lieferant: | Supplier:
Werkzeugtyp: | Tool type:
Nr. | No.
Arbeitsschritt / Projektschritt | Work step / project step
Mrz | Mar
Mai | May
Okt | Oct
Dez | Dec
Übersicht Bemusterung Baustände | Overview sampling construction stands
Produkt-konzeption | Product conception
Produktrealisierung | Product realization
Serienproduktion | Series production
PDP Phasen | PDP Phases
Maschinenstand | Machine Stand
Zeichnungsstatus | Drawing status
Materialstatus | Material status
F0 oder höher | F0 or higher
F1 oder höher | F1 or higher
MF / E0 oder höher | MF / E0 or higher
Prototyp | Prototype
F2 oder höher | F2 or higher
PF / E1 oder höher | PF / E1 or higher
Nullserie | zero series
F3 oder höher | F3 or higher
TF / E2 oder höher | TF / E2 or higher
Serie | series
F4 oder höher | F4 or higher
CF / E3 oder höher | CF / E3 or higher
Anforderung an Baustände | Requirements for building stands
Maschinenebene | Machine level
Einsatzzweck | Purpose of use
Herstellprozess Maschine | Manufacturing process machine
Fertigungsort Maschine | Machine production location
Maschinenverbleib | Machine whereabouts
Vorversuche auf Baugruppen- oder Systemebene, Verifikation Konzept | Pre-tests on assembly or system level, verification concept
Keine Vorgaben | No specifications
Versuch / Prototypenbau | Test / Prototype construction
Entsorgung, Rückbau oder Weiterverwendung | disposal, dismantling or further use
Verifikation Produkt (Gesamtfunktion, Dauerhaltbarkeit & Akzeptanz) | Product verification (overall function, durability & acceptance)
Keine Vorgaben (ggfs. Einbindung von Produktionspersonal) | No specifications (if necessary, involvement of production personnel)
Prototypenbau | Prototype construction
Entsorgung, Rückbau oder Weiterverwendung | disposal, dismantling or further use
Verifikation Produktionsprozess | Verification Production process
Serienprozess | Serial process
Serien-Montagelinie | Series assembly line
Endkunde für Feldtest / Entsorgung | End customer for field test / disposal
Endkundenmaschine | End customer machine
Serienprozess | Serial process
Serien-Montagelinie | Series assembly line
Endkunde | End customer
Bauteil- / Komponentenebene | Part- / component level
Muster / Erstmuster | Samples / Initial samples
Bauteileigenschaften | Component properties
Lieferanten-Art | Supplier type
Werkzeug-Art | Tool type
Disposition | Disposition
Muster | Samples
Keine Vorgaben | No specifications
Keine Vorgaben | No specifications
Keine Vorgaben | No specifications
Projekt Disponent | Project Dispatcher
Muster / Erstmuster in Ausnahmefällen (z.B. C-Teile) | Samples / first samples in exceptional cases (e.g. C-parts)
Seriennahe Anforderungen | Near-series requirements
Serienlieferant, falls möglich; Key-Components: Serienlieferant | Serial supplier, if possible; key components: series supplier
Prototypenwerkzeug | Prototype tool
Projekt Disponent | Project Dispatcher
Erstmuster | First samples
Serienanforderungen | Serial requirements
Serienlieferant | Series supplier
Serienwerkzeug | Series tool
Serien Disponent | Series dispatcher
Erstmuster | First samples
Serienanforderungen | Serial requirements
Serienlieferant | Series supplier
Serienwerkzeug | Series tool
Serien Disponent | Series dispatcher
Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten | Quality Assurance Guideline for Suppliers
https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/ | https://wackerneusongroup.com/en/suppliers/forms-policies
Muster | Samples
Sonstige Muster sind nach DIN 55350 Teil 15 Produkte und Materialien, die nicht vollständig unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt wurden. Sonstige Muster dürfen nicht für die PPF/PPAP verwendet werden. | Other samples are products and materials according to DIN 55350 part 15, which have not been completely manufactured under series production conditions. Other samples must not be used for PPF/PPAP.
Erstmuster | First samples
Erstmuster sind Produkte und Materialien, die vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln unter serienmäßigen Bedingungen als Bestandteil des PPF/PPAP hergestellt wurden. | Initial samples are products and materials that have been manufactured completely with serial production equipment under serial conditions as part of the PPF/PPAP.
*) Ausnahmefälle (z.B. C-Teile) | *) exceptional cases (e.g. C-parts)
Prototyp | Prototype
Nullserie | Zero series
Serienproduktion | Series production
Maschine | Machine
Zeichnungsstatus | Drawing status
Zeichnungen | Drawings
Bestellung Werkzeuge WN | Order tools WN
Bestellung Bauteile WN | Order components WN
Anliefertermin Erstmuster / PPAP | Delivery date Initial sample / PPAP
F2 oder höher | F2 or higher
F3 oder höher | F3 or higher
F3, F4 oder höher | F3, F4 or higher
Soll | Should
IST | Actual
Terminplan Wacker Neuson | Time schedule Wacker Neuson
Kalenderwoche | calendar week
Thema | Topic
Projektplan | Project plan
Statusfortschritt: | Status Progress:
Risikobewertung APQP | Risk Assessment APQP
Bewertung: | Assessment:
Hoch | High
Mittel | Middle
Niedrig | Low
Projekt: | Project:
Fortschritt APQP | Progress APQP
nicht nötig | not required
Offen | Open
In Bearbeitung | In progress
Erledigt | Done
Erforderliche Dokumente zur Bemusterung | Required Documents for PPAP
Nr. | No.
Bezeichnung | Description
WN Vorlagestufen | Submission levels
erforderlich | Required
Deckblatt zum PPF-Bericht | Cover sheet for the PPA-report
Geometrie, Maßprüfung | Geometry, dimension check
Funktionsprüfung | Function check
Werkstoffprüfung | Material check
Haptikprüfung | Haptic check
Akustikprüfung | Acoustics check
Geruchsprüfung | Odour check
Aussehensprüfung | Appearance check
Oberflächenprüfung | Surface check
ESD – Prüfung | ESD – test
Zuverlässigkeitsprüfungen | Reliability tests
Muster | Samples
Konstruktionsunterlagen mit vollständiger Nummerierung aller Merkmale und Vorgaben (z.B. Kundenzeichnungen, CAD-Daten, Spezifikationen etc.) | Engineering documentation including complete numbering of all characteristics and standards (e.g. customer drawings, CAD-data, specifications etc.)
Produkt – FMEA | Product – FMEA
Konstruktions-, Entwicklungsfreigaben des Lieferanten | Design and development release from the supplier
Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen (z.B. Umwelt, Sicherheit, Recycling, länderspezifische Zertifikate) | Verification of compliance with legal requirements (e.g. environment, safety, recycling, country-specific certificates)
Materialdatenblatt per IMDS | Material data sheet via IMDS
Softwareprüfbericht | Software test report
Prozess – FMEA | Process – FMEA
Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte) | Process flow chart (production and inspection steps)
Produktionslenkungsplan | Control Plan
Prozessfähigkeitsnachweis | Confirmation of process capability
Absicherung besondere Merkmale | Achievement of special characteristics
Prüfmittelliste (produktspezifisch) | List of inspection equipment (product-specific)
Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung, wo angemessen (Ergebnis) | Measurement System Analysis (MSA), where appropriate (result)
Werkzeugübersicht (mit Stückzahl / Anzahl Nester und Informationen zum Werkzeugkonzept) | Tooling overview (with number of tools / number of nests and information on the tool concept)
Nachweis für Erreichung vereinbarte Kapazität (Prozessvalidierung) | Verification of achievement of agreed capacity (process validation)
Schriftliche Selbstbewertung | Written self-assessment
Teilelebenslauf | Part history
Eignungsnachweis Ladungsträger | Confirmation of suitability of transport equipment
PPF Status Lieferkette | PPA status of the supply chain
Freigabe von Beschichtungssystemen / -Lieferanten gemäß Kundenanforderungen | Approval of coating systems according to customer requirements
Wird der Wacker Neuson Group vorgelegt. | Is submitted to the Wacker Neuson Group.
Durchführung, Dokumentation und Archivierung beim Lieferanten, muss auf Wunsch von der Wacker Neuson Group einsehbar sein. | The Wacker Neuson Group must be able to review the execution, documentation and archiving at the supplier's site on request.
Nicht anwendbar, Vorlagestufe darf nicht gewählt werden. | Not applicable, submission level may not be selected.
sonstige Dokumente | Other Documents
erforderlich | Required
Die Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten ist online jederzeit abrufbar unter: | The Quality Assurance Directive for Suppliers is available online at any time:
https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/ | https://wackerneusongroup.com/en/suppliers/forms-policies/
Ressourcen Liste | Resource List
1. Werkzeuge | 1. Tools
Werkzeug-Identnummer / Werkzeugbezeichnung | Tool ID-number / Tool name
verfügbar | available
Bedarf | Demand
Defizite | Shortfall
Frist | Deadline
Maßnahmen | Activities
Verantwortlich | Responsible
Status | Status
2. Prüfmittel | 2. Measurements equipment
Messgerät-Identnummer / Messgerätbezeichnung | Gauge ID-number / Gauge name
3. Vorrichtungen | 3. Jigs
Vorrichtung-Identnummer / Vorrichtungsbezeichnung | Jig ID-number / Jig name
4. Anlagen / Räumlichkeiten | 4. Facilities
Bezeichnung, Identnummer | Name, ID - Number
4. Andere | 4. Others
Erstmusterdokumentation | Initial Sample Documentation
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil | Supplier - Projekt - Materialnumber - Component
>> Prozess-FMEA durchgeführt | >> Prozess-FMEA conducted
APQP Guideline - Verantwortlichkeiten | APQP Guideline - Responsibilities
Check-liste | Check-liste
Guide-line | Guide-line
Topic | Topic
Sub-Topic | Sub-Topic
Was ist zu tun | What to do
Lieferant | Supplier
Lieferantenmanagement | Supplier management
Einkauf | Purchasing
Qualität | Quality
Technik | Engineering
Logistik / Disposition | Logistics / Material Planing
Projekt-management | Project-management
1. Produkt-Merkmale | 1. Product characteristics
Produkt-Merkmale | Product characteristics
>> Prüfung früherer Reklamationen aus 0-km Bereich und Feld >> Berücksichtigung und Vermeidung bei Neu-Anlauf | >> Examination of previous complaints from 0-km area and field >> Consideration and avoidance in case of new startup
Für ein zufriedenes Kundenerlebnis sind die Erfahrungen mit Fehlern aus der Vergangenheit in die Produktentwicklung mit einzufließen.Um diese entsprechend zu berücksichtigen und bei Neu-Anläufen zu vermeiden sind frühere Reklamationen aus dem 0-km Bereich und dem Feld zu betrachten (Design, Logistik, Qualität). | For a satisfied customer experience, experience with past mistakes must be incorporated into product development, and in order to take these into account and avoid them in new production starts, previous complaints from the 0-km range and the field must be considered (design, logistics, quality).
Risiko-absicherung | Risk Coverage
FMEA | FMEA
>> Produkt-(Design) FMEA durchgeführt | >> Product (Design) FMEA performed
Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Amalyse (FMEA) ist zur Untersuchung möglicher Risiken und deren Bewertung hinsichtlich Bedeutung, Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Möglichkeit der Entdeckung durchzuführen. FMEAs sind z.B. bei folgenden Anlässen zu erstellen bzw. überarbeiten. Produktion von Neuteilen, Einführung neuer Fertigungsverfahren, Standortverlagerung, Zeichnungsänderung, Änderung von Prozessen, bei Auftreten von Mängeln. VDA Band 4 (07) bzw. AIAG FMEA (13) beschreiben die Methodik ausführlich. Eine Produkt-FMEA ist für alle Bauteile durchzuführen, welche in Verantwortung des Lieferanten konstruiert werden. | The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) shall be performed to examine possible risks and to evaluate them with regard to their significance, probability of occurrence and the possibility of detection. FMEAs are to be created or revised, for example, in the following cases. Production of new parts, introduction of new manufacturing processes, relocation, change of drawings, change of processes, in case of occurrence of defects. VDA Volume 4 (07) and AIAG FMEA (13) describe the methodology in detail. A product FMEA must be carried out for all components that are designed under the responsibility of the supplier.
Produkt-Merkmale | Product characteristics
Zeichnungsprüfung | Review of drawings
>> Lastenheft- / Zeichnungsprüfung abgeschlossen und abgestimmt | >> Review of specifications / drawings completed and agreed
>> Besondere Merkmale festgelegt und abgestimmt | >> Special features defined and coordinated
>> Sichtfläche und ABC-Zonierung festgelegt | >> Visible area and ABC zoning defined
Besondere Merkmale erfordern eine besondere Beachtung, da Abweichungen bei diesen Merkmalen die Produktsicherheit, die Lebensdauer, die Montagefähigkeit, die Funktion oder die Qualität nachfolgender Fertigungsoperationen sowie gesetzliche Vorschriften in besonderem Maße beeinflussen können. Sie werden von der Wacker Neuson Group festgelegt und/oder ergeben sich aus der Risikoanalyse des Lieferanten, z.B. aus der Produkt- und /oder Prozess-FMEA. Alle Produkt- und Prozessmerkmale sind wichtig und müssen eingehalten werden. Sie sind vom Lieferanten zu identifizieren und in allen relevanten Produkt und Prozessunterlagen, wie z.B. Zeichnung, FMEA, Risikoanalysen, Arbeits-, Prüf- und Produktionslenkungsplänen zu kennzeichnen. Die besonderen Merkmale müssen besonders berücksichtigt und überwacht werden. Besondere Merkmale werden in der Regel wie folgt gegliedert: 1) kritische Merkmale 2) funktionswichtige Merkmale 3) prozesswichtige Merkmale. | Special features require special attention, since deviations in these features can have a particular influence on product safety, service life, ease of assembly, function or quality of subsequent manufacturing operations as well as legal regulations. They are defined by the Wacker Neuson Group and/or result from the supplier's risk analysis, e.g. product and/or process FMEA. All product and process characteristics are important and must be complied with. They must be identified by the supplier and marked in all relevant product and process documents, such as drawings, FMEA, risk analyses, work, inspection and production control plans. The special features must be given special consideration and monitored. Special features are generally structured as follows: 1) critical characteristics 2) functionally important characteristics 3) process important characteristics.
2. Vertragsprüfung und Terminplanung | 2. Contract review and scheduling
Vertragsprüfung | Contract review
Herstellbarkeits-analyse | Feasibility study
>> Herstellbarkeitsanalyse für jedes Bauteil abgeschlossen und offene Punkte geklärt >> EK --> Lieferant --> EK --> QP | >> Feasibility study for each component completed and open points clarified >> Purchasing --> Supplier --> Purchasing --> QP
>> Erforderliche Werknormen kommuniziert und Prüfung abgestimmt. | >> Required works standards communicated and testing coordinated.
Technische Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Spezifikationen, Toleranzen, Lastenheft ect.), welche von der WackerNeuson Group-Entwicklung erstellt werden, müssen durch die Lieferanten im Rahmen der Vertragsprüfung analysiert werden. Diese Analyse beinhaltet sowohl die Untersuchung der Machbarkeit des Projektes als auch die Untersuchung der wirtschaftlichen und prozessfähigen Herstellbarkeit. Die Herstellbarkeitsanalyse ist mit der Angebotsabgabe der Einkaufsabteilung vorzulegen und ist Voraussetzung für die Auftragsvergabe. Die Rückmeldung erfolgt mit dem Formular "F01 - Herstellbarkeitsanalyse". | Technical documents (e.g. drawings, specifications, tolerances, requirement specifications, etc.) prepared by WackerNeuson Group Development must be analyzed by the supplier as part of the contract review process. This analysis includes both the examination of the feasibility of the project as well as the investigation of the economic and process-related manufacturing feasibility. The producibility analysis must be submitted to the purchasing department with the quotation and is a prerequisite for the contract award. The confirmation is made with the form "F01 - Feasibility Analysis".
Vertragsprüfung | Contract Review
Terminplanung | Scheduling
>> Terminplanung für Gesamtprojekt vom Lieferanten vorgestellt und abgestimmt | >> Scheduling for the entire project presented and coordinated by the supplier
>> Übersicht Arbeitspakete, Zuständigkeiten, Termine | >> Overview work packages, responsibilities, dates
Auf Basis der von Wacker Neuson Group vorgegebenen Termine erstellt der Lieferant einen projektbezogenen Terminplan und stellt diesen der Wacker Neuson Group zur Verfügung. | Based on the deadlines specified by Wacker Neuson Group, the supplier shall draw up a project-related schedule and make it available to the Wacker Neuson Group.
3. Prozessplanung | 3. Process planning
Risiko-absicherung | Risk hedging
FMEA | FMEA
>> Prozess-FMEA durchgeführt | >> Process FMEA performed
Die Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Amalyse (FMEA) ist zur Untersuchung möglicher Risiken und deren Bewertung hinsichtlich Bedeutung, Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Möglichkeit der Entdeckung durchzuführen. FMEAs sind z.B. bei folgenden Anlässen zu erstellen bzw. überarbeiten. Produktion von Neuteilen, Einführung neuer Fertigungsverfahren, Standortverlagerung, Zeichnungsänderung, Änderung von Prozessen, bei Auftreten von Mängeln. VDA Band 4 (07) bzw. AIAG FMEA (13) beschreiben die Methodik ausführlich. Für alle Prozessschritte eines Bauteils ist eine Prozess-FMEA durchzuführen. Dabei sind die Ergebnisse der Produkt-FMEA und die besonderen Merkmale besonders zu berücktsichtigen. Risiken, welche mit Hilfe einer FMEA offen gelegt werden, sind durch geeignete Maßnahmen zu minimieren und vor dem Start der Serienbelieferung abzuarbeiten. Die eingeführten Maßnahmen sind hinsichtlich der Wirksamkeit neu zu bewerten. | The Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) shall be performed to examine possible risks and to evaluate them with regard to their significance, probability of occurrence and the possibility of detection. FMEAs are to be created or revised, for example, in the following cases. Production of new parts, introduction of new manufacturing processes, relocation, change of drawings, change of processes, in case of occurrence of defects. VDA Volume 4 (07) and AIAG FMEA (13) describe the methodology in detail. A process FMEA must be carried out for all process steps of a component. The results of the product FMEA and the special features must be taken into account. Risks that are disclosed with the aid of an FMEA are to be minimized by means of suitable measures and processed before the start of series delivery. The measures introduced are to be reassessed with regard to their effectiveness.
Prozessplanung | Process planning
Prozessablaufplan | Process flow chart
>> Prozessablaufplan / Flussdiagramm abgestimmt | >> Process flow chart / flow diagram coordinated
Der Lieferant erstellt einen Prozessablaufplan über die gesamte Prozesskette. Der Prozessablaufplan muss mit der Prozess-FMEA und mit dem Produktionslenkungsplan übereinstimmen. | The supplier creates a process flow chart for the entire process chain. The process flow chart must be consistent with the process FMEA and the production control plan.
4. Qualitätsplanung | 4. Quality planning
Qualitätsplanung | Quality planning
Produktions-lenkungsplan | Control plan
>> Produktionslenkungsplan abgestimmt >> Fertigungsdokumentation: - Arbeitsanweisung erstellt - Checklisten (Qualität erstellt) | >> Control plan coordinated >> production documentation: - Work instructions created - Checklists (quality created)
Der Produktionslenkungsplan stellt ein Planungsmittel zur präventiven Prozessabsicherung dar, der alle Prozessschritte vom Wareneingang bis zur Übergabe an den Auftraggeber umfasst. Die Erstellung erfolgt im Team durch systematische Analyse von Fertigungs-, Montage- und Prüfprozessen. Dieses Team sollte sich dabei aus Mitarbeitern der Planung, Fertigung und Qualitätssicherung sowie weiterer betroffener Abteilungen zusammensetzen. In den Produktionslenkungsplänen sind die Ergebnisse der Produkt-FMEA, Prozess-FMEA, Erfahrungen von ähnlichen Prozessen und Produkten sowie die Anwendung von Verbesserungsmethoden zu berücksichtigen. Hierzu hat der Lieferant das Formular "F05-Produktionslenkungsplan" vor der Erstbemusterung an die verantwortliche Qualitätsstelle bei der Wacker Neuson Group zu übermitteln. Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung eines Produktionslenkungsplanes ist im VDA Band 4 (07) und in der AIAG APQP (11) vorhanden. Vor Aufnahme der Produktion muss eine entsprechende Fertigungsdokumentation / Arbeitsanweisung für alle Fertigungs- und Montagearbeitsplätze des Lieferanten vorhanden sein (z.B. Arbeits-, Produktionlenkungs-, Prüfpläne, Checklisten etc.). Diese müssen für den Mitarbeiter alle Informationen über Prozessschritte sowie einzusetzende Maschinen und Betriebsmittel enthalten, um die jeweiligen Arbeitsschritte fachgerecht durchführen zu können. | The control plan is a planning tool for preventive process assurance, covering all process steps from goods receipt to handover to the customer. It is created in a team through systematic analysis of manufacturing, assembly and testing processes. This team should be composed of employees from planning, production and quality assurance as well as other departments involved. The control plans should take into account the results of the product FMEA, process FMEA, experiences from similar processes and products and the application of improvement methods. To this end, the supplier shall submit the "F05 control plan" form to the responsible quality department at the Wacker Neuson Group prior to initial sampling. A detailed description of the procedure for creating a control plan is available in VDA Volume 4 (07) and AIAG APQP (11). Before start of production, a corresponding manufacturing documentation / work instruction must be available for all manufacturing and assembly workstations of the supplier (e.g. work plan, control plan, test plans, checklists, etc.). These must contain all information for the worker about process steps as well as machines and equipment to be used in order to be able to carry out the respective work steps professionally.
Qualitätsplanung | Quality planning
Unterlieferanten und Kaufteile | Sub Suppliers and purchased parts
>> Klärung der geplanten Unterlieferanten | >> Clarification of the planned Sub Suppliers
>> Klärung der Qualitätsfähigkeit der geplanten Unterlieferanten | >> Clarification of the quality capability of the planned Sub Suppliers
>> Bemusterung der Bauteile der Unterlieferanten abgeschlossen | >> Sampling of components from Sub Suppliers completed
Vergibt der Lieferant Aufträge an Unterlieferanten, müssen die Forderungen gemäß Abschnitt 1.6 erfüllt werden. Eine Liste der eingesetzten Unterlieferanten ist auf Anforderung der Wacker Neuson Group mit Formular "F06 - Erstmusterstatus aller eingesetzten Unterlieferanten" vorzulegen. Der Status der Qualitätsplanung ist regelmäßig darzustellen. Die Aktivitäten müssen so ausgerichtet sein, dass die Produktionsprozess- und Produktfreigabe der Kaufteile vor der Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF/PPAP) des Gesamtprodukts abgeschlossen ist. | If the Supplier places orders with subcontractors, the requirements in accordance with Section 1.6 must be fulfilled. A list of the Sub Suppliers used must be submitted to the Wacker Neuson Group upon request with form "F06 - Initial sample status of all subcontractors used". The status of quality planning must be presented regularly. Activities must be aligned so that the production process and product release of purchased parts is completed before the production process and product release (PPF/PPAP) of the entire product.
Qualitätsplanung | Quality planning
Prototyp | Prototype
>> Prüfung Prototyp bzgl. Verbaubarkeit und sonstige Abweichungen abgeschlossen | >> Prototype testing with regard to installability and other deviations completed
>> Definition von Maßnahmen bei Abweichungen | >> Definition of measures in case of deviations
Sonstige Muster und Prototypen sind nach DIN 55360 Teil 15(05) Produkte und Materialien, die nicht vollständig unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt wurden. Sonstige Muster dürfen nicht für die PPF/PPAP verwendet werden. | According to DIN 55360 Part 15(05), other samples and prototypes are products and materials that were not completely manufactured under series production conditions. Other samples may not be used for PPF/PPAP.
Qualitätsplanung | Quality planning
Bemusterungs-planungs-gespräch | Sampling planning meeting
>> Durchführung Bemusterungsplanungsgespräch für Festlegung der Erstmusterdokumentation | >> Execution of the sample planning meeting for the determination of the initial sample documentation
Die Durchführung eines Bemusterungsplanungsgesprächs mit Wacker Neuson Group wird empfohlen, um im Vorfeld der Erstellung der Erstmusterdokumentation die erforderlichen Nachweise und Prüfumfänge gemeinsam abzustimmen. Für dessen Durchführung und Fragen dazu ist hierbei die Qualitätsabteilung des abnehmenden Werkes zu kontaktieren. | It is recommended that you hold a sampling planning meeting with the Wacker Neuson Group in order to jointly agree on the required evidence and scope of testing in advance of preparing the initial sample documentation. The quality department of the receiving plant should be contacted to discuss this process and to answer any questions.
5. Beschaffung | 5. Procurement
Beschaffung | Procurement
Anlagen und Betriebsmitteln | Plant and equipment
>> Planung von Anlagen und Betriebsmitteln, Flächenlayout basierend auf Produktionszeiten und Kapazitäten | >> Planning of plants and equipment, area layout based on production times and capacities
>> Beschaffung von Anlagen, Betriebsmitteln und Produktionsfläche | >> Procurement of equipment, operating resources and production area
Alle Anlagen, Vorrichtungen und Betriebsmittel zur Herstellung des Bauteils sind so zu planen und zu beschaffen, dass sie spätestens bei der Herstellung serienfallender Teile zum Erstmustertermin in ausreichender Kapazität zur Verfügung stehen. | All plant, equipment and operating resources for the manufacture of the component shall be planned and procured in such a way that they are available in sufficient capacity at the latest during the manufacture of series-produced parts on the initial sample date.
Beschaffung | Procurement
Prüfmittel | Test equipment
>> Planung von Prüfmittel | >> Planning of test equipment
>> Beschaffung von Prüfmittel | >> Procurement of test equipment
Der Lieferant legt für alle Merkmale die Prüfmethodik mit dem entsprechenen Prüfmittel fest. Der Beschaffungsprozess ist so zu planen, dass die notwendigen Prüfmittel zum Serienstart zur Verfügung stehen und die Prüfprozesseignung nachgewiesen ist. Der Nachweis hat nach den Anforderungen des VDA Band 5 (08) oder AIAG MSA (12) zu erfolgen. Prüfmittel und Prüfmethoden sind zwischen dem lieferanten und der Wacker Neuson Group bei Bedarf abzustimmen. | For all characteristics, the vendor defines the inspection method with the appropriate test equipment. The procurement process must be planned in such a way that the necessary test equipment is available for the start of series production and the suitability of the test process is proven. The proof must be provided according to the requirements of VDA Volume 5 (08) or AIAG MSA (12). Test equipment and test methods must be agreed between the supplier and the Wacker Neuson Group as required.
Beschaffung | Procurement
Vorrichtungen und Werkzeuge | Fixtures and tools
>> Planung und Beschaffung von Vorrichtungen und Werkzeugen | >> Planning and procurement of devices and tools
>> Prüfung Werkzeuge und Werkzeugkonzept (inkl. Wartungs-/Instandhaltungs-/Kalibrierungsplan) | >> Testing of tools and tool concept (incl. maintenance/calibration plan)
>> Erneuerung / Ergänzung Werkzeugleihvertrag | >> Renewal / amendment of tool loan contract
>> Werkzeugabnahme gemäß erforderlicher Dokumentation und Werkzeugkennzeichnung | >> Tool acceptance according to required documentation and tool marking
Für die Werkzeuge, die die Wacker Neuson Group beschafft und dem Lieferanten zur Nutzung überlassen hat, ist durch den Lieferanten ein entsprechendes Werkzeugkonzept inklusive Wartungs- und Instandhaltungsplan sowie Kalibrierung zu entwickeln. Die Werkzeugdokumentation ist der Wacker Neuson Group auf Bedarf vorzulegen. Die geforderte Werkzeugkennzeichnung ist durch den Lieferanten anzubringen und somit das Eigentum der Wacker Neuson Group deutlich zu kennzeichnen. | The Supplier shall develop a tool concept for the tools procured by the Wacker Neuson Group and handed over to the Supplier for use, including a maintenance and repair plan and calibration. The tool documentation shall be submitted to the Wacker Neuson Group on request. The supplier shall affix the required tool labeling and thus clearly identify the property of the Wacker Neuson Group.
6. Prüfmittel | 6. Test equipment
Prüfmittel | Test equipment
Messplanung Bemusterung | Measurement planning Sampling
>> Festlegung Messmethode und Messmittel >> Abstimmung Referenzpunkte und Messvorgehen / Messprogramm | >> Determination of measuring method and measuring equipment >> Coordination of reference points and measuring procedure / measuring program
Für das fertige Bauteil ist die Messmethode und die erforderlichen Messmittel gemeinsam mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Dasselbe gilt für die Abstimmung von Referenzpunkten und dem Messvorgehen / -programm, um auf beiden Seiten vergleichbare Messergebnisse zu erhalten. | The measuring method and equipment required for the finished component must be agreed with the Wacker Neuson Group. The same applies to the coordination of reference points and the measuring procedure / program in order to obtain comparable measurement results on both sides.
Prüfmittel | Test equipment
Prüfplanung | Test planning
>> Prüfplanung für Prototyp, Serie abgestimmt | >> Test planning for prototype, series coordinated
>> Abstimmung Serienüberwachung besondere Merkmale | >> Coordination series monitoring special features
>> Prüf- / Lehrenkonzept abgestimmt | >> Test / Gauge concept coordinated
Ausgehend vom Produktionslenkungsplan erstellt der Lieferant einen Prüfplan, aus dem alle zu prüfenden Merkmale mit den zugehörigen Prüfmitteln für jeden Arbeitsvorgang hervorgehen. Weiterhin sind die Prüffrequenz, die Dokumetationsart des Ergebnisses und der Reaktionsplan im Prüfplan zu fixieren. | Starting from the control plan, the vendor creates an inspection plan, from which all characteristics to be inspected and the corresponding test equipment for each operation are specified. Furthermore, the inspection frequency, the documentation type of the result and the reaction plan must be fixed in the inspection plan.
7. Personal | 7. Staff
Personal | Staff
Planung und Qualifizierung | Planning and training
>> Planung von Personalkapazität | >> Planning of staff capacity
>> Planung erforderlicher Mitarbeiterqualifikation | >> Planning required employee qualifications
>> Mitarbeiterqualifizierung /-schulung abgeschlossen | >> Employee qualification/training completed
Für den Produktionsumfang des vorliegenden Projekts ist Personal rechtzeitig zu planen. Die Planung ist so zu gestalten, dass spätestens zum Produktionsstart ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes oder dem Wechsel des Arbeitsplatzes ist jeder Mitarbeiter gemäß den neuen Gegebenheiten zu schulen, Ein entsprechender Nachweis ist zu führen. | Staff must be planned in good time for the production scope of the present project. The planning shall be such that sufficient capacities are available at the latest at the start of production. When setting up a new workplace or changing the workplace, each employee must be trained according to the new conditions.
Personal | Staff
Fertigungs-dokumentation | Production documentation
>> Arbeitsanweisungen erstellt | >> Work instructions created
>> Checklisten (Qualität) erstellt | >> Checklists (quality) created
Vor Aufnahme der Produktion muss eine entsprechende Fertigungsdokumentation / Arbeitsanweisung für alle Fertigungs- und Montagearbeitsplätze des Lieferanten vorhanden sein (z.B. Arbeits-,Produktionslenkung-,Prüfpläne, Checklisten etc.). Diese müssen für den Mitarbeiter alle Informationen und Prozessschritte sowie einzusetzende Maschinen und Betriebsmittel enthalten, um die jeweiligen Arbeitsschritte fachgerecht durchführen zu können. | Prior to the start of production, appropriate production documentation / work instructions must be available for all production and assembly workstations of the supplier (e.g. work, production control, inspection plans, checklists, etc.). These must contain all information and process steps as well as machines and operating resources to be used by the employee in order to be able to carry out the respective work steps professionally.
8. Logistik | 8. Logistics
Logistik | Logistics
Verpackung und Transport | Packaging and transport
>> Art der Verpackung / Verpackungsspezifikation /-datenblatt >> Verpackungseinheit | >> Type of packaging / packaging specification / data sheet >> packing unit
>> Transportgestelle / Sonderladungsträger | >> Transport racks / special load carriers
>> Konservierung / Schutz vor Korrosion >> Sauberkeit | >> Conservation / Protection against corrosion >> Cleanliness
Grundsätzliche Logistikanforderungen sind im Logistikhandbuch der Wacker Neuson Group beschrieben, das in digitaler Form aufgerufen werden kann. Die Wacker Neuson Group schließt grundsätzlich mit dem Lieferanten eine Logistikvereinbarung und eine Verpackungsvereinbarung ab. Unabhängig davon, ob tatsächlich eine solche Vereinbarung abgeschlossen wurde, gelten jedoch folgende Mindestanforderungen, falls nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart ist. Die geplante Verpackung ist auf Initiative des Lieferanten rechtzeitig vor Beginn der Serienlieferung mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Die Verpackung muss dabei so gestaltet sein, dass das Produkt auf dem Transportweg durch äußere Einwirkungen nicht beschädigt oder verschmutzt werden kann. Zusätzlich sind die Kennzeichnungsvorgaben aus Abschnitt 3.2 zu beachten. Vorgaben von der Wacker Neuson Group bezüglich Handhabung der Ladungsträger und des Materials sind einzuhalten. Alle Produkte, welche durch Wechselwirkungen mit ihrer Umgebung beeinträchtigt werden könnten, sind in geeigneter Weise zu schützen. Die geplante Konservierungsart (falls erforderlich) ist auf initiative des Lieferanten rechtzeitig vor Beginn der Serienlieferung mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. Der Lieferant ist für die Sauberkeit seiner Teile verantwortlich. Ebenso muss der Lieferant auf die Einhaltung der Sauberkeitsanforderungen während des Verpackens achten. | Basic logistics requirements are described in the Wacker Neuson Group logistics manual, which can be accessed in digital form. The Wacker Neuson Group always concludes a logistics agreement and a packaging agreement with the supplier. Irrespective of whether or not such an agreement has actually been concluded, the following minimum requirements shall apply unless otherwise expressly agreed. The planned packaging shall be agreed upon with the Wacker Neuson Group at the initiative of the Supplier in good time prior to the start of series delivery. The packaging must be designed in such a way that the product cannot be damaged or soiled by external influences during transport. In addition, the labeling specifications in Section 3.2 must be observed. Instructions from the Wacker Neuson Group regarding the handling of load carriers and materials must be observed. All products that could be affected by interaction with their environment must be protected in a suitable manner. The planned type of preservation (if necessary) shall be agreed upon with the Wacker Neuson Group at the initiative of the supplier in good time before the start of series delivery. The Supplier shall be responsible for the cleanliness of his parts. The Supplier must also ensure that the cleanliness requirements are observed during packaging.
Logistik | Logistics
Logistikkonzept | Logistics concept
>> Wiederbeschaffungszeit festlegen und definieren | >> Determine and define replenishment lead time
>> Prüfung Notwendigkeit von Sicherheitsbestand beim Lieferanten | >> Check necessity of safety stock at supplier
>> Transportplanung >> Häufigkeit und Wochentage der Anlieferung >> Beladungskonzept und Sicherung Bauteile im LKW | >> Transport planning >> Frequency and weekdays of delivery >> Loading concept and securing components in the truck
Logistik | Logistics
Rückverfolgbarkeit | Traceability
>> Bauteilkennzeichnung für Rückverfolgbarkeit | >> Component marking for traceability
>> Teilesteuerung gemäß FIFO beim Lieferanten | >> Partial control according to FIFO at the supplier
Der Lieferant ist verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit von der Wacker Neuson Group bis hin zu seinen Unterlieferanten zu gewährleisten. Hierzu sind die Teile beziehungsweise die Behälter in geeigneter Weise mit Chargenkennzeichen und Änderungsstand zu beschriften. Der Umfang der Rückverfolgbarkeit ist entsprechend einer Risikobetrachtung zu gestalten. Gegebenfalls sind die Wacker Neuson Group-Forderungen zur Ausgestaltung der Rückverfolgbarkeit zu berücksichtigen. FIFO- First IN - First Out Zur Vermeidung von Chargenvermischungen und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit sind Rohteile, Kaufteile von Unterlieferanten und Teile aus eigener Fertigung nach dem Prinzip First In - First Out zu verarbeiten und zu liefern. | The supplier is obliged to ensure traceability from the Wacker Neuson Group to its sub-suppliers. To this end, the parts or containers must be labeled in a suitable manner with batch identification and change status. The scope of traceability shall be designed in accordance with a risk assessment. If necessary, the Wacker Neuson Group requirements for the design of traceability must be taken into account. FIFO- First IN - First Out To avoid batch mixing and ensure traceability, raw parts, purchased parts from sub-suppliers and parts from our own production are to be processed and delivered according to the principle First In - First Out.
Logistik / Produktions-planung | Logistics / Production planning
Anlaufkurve | Start-up curve
>> Anlaufkurve gemäß Forecast abstimmen und sicherstellen | >> Coordinate and ensure the start-up curve according to forecast
>> Kapazität Lieferant mit Monats-/ Jahresbedarf abgleichen | >> Compare supplier capacity with monthly / annual requirements
Die im Projekt geplanten Stückzahlen beim Anlauf nach Start der Serienfertigung gemäß dem Forecast der Wacker Neuson Group sind vom lieferanten sicherzustellen. Im Bedarfsfall sind die Kapazitäten mit der Wacker Neuson Group abzustimmen. | The supplier must ensure that the quantities planned in the project are achieved at the start of series production in accordance with the Wacker Neuson Group forecast. If necessary, capacities must be coordinated with the Wacker Neuson Group.
9. Produktionsprozess- und Produktfreigabe | 9. Production process and product release
Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Production process and product release
SOP - Start of Production beim Lieferanten | SOP - Start of Production at the supplier
>> Anlauf der Serien-Produktion beim Lieferanten | >> Start of series production at the supplier's premises
Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Production process and product release
Bemusterung | Sampling
>> PPAP / Bemusterung mit erforderlicher Dokumentation gemäß Vorlagestufe oder Bemusterungsplanungsgespräch einreichen | >> PPAP / Sampling with required documentation according to submission stage or sample planning discussion
>> PPAP / Verwendungsentscheid durch Wacker Neuson getroffen | >> PPAP / Usage decision by Wacker Neuson
Vor Start der Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF/PPAP) ist sicherzustellen, dass alle Aktivitäten zur Prozess- und Qualitätsplanung abgeschlossen ist. Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe VDA Band 2 (06) / AIAG PPAP (10) erfolgt gemäß dem folgenden Abschnitt. | Before starting the production process and product release (PPF/PPAP) it must be ensured that all process and quality planning activities have been completed. The production process and product release VDA Volume 2 (06) / AIAG PPAP (10) is carried out according to the following section.
Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Production process and product release
Prozessabnahme | Process approval
>> Lieferantenbesuch mit Prozessabnahme vor Ort >> Flussdiagramm, Produktionslenkungsplan, Arbeitsanweisungen, Checklisten prüfen >> Prüfung Vollständigkeit benötigter Anlagen, Vorrichtungen und Betriebsmitteln sowie Personal | >> Supplier visit with process acceptance on site >> Check flow chart, production control plan, work instructions, checklists >> Check of completeness of required systems, devices and equipment as well as personnel
Die Wacker Neuson Group wird, bei Bedarf und vorheriger Mitteilung, Prozessabnahmen beim Lieferanten durchführen. Auf Anforderung von der Wacker Neuson Group muss der Lieferant mit einem Produktionsprobelauf nachweisen, dass die erforderliche Ausbringung realisiert werden kann (Run@Rate). | The Wacker Neuson Group will carry out process acceptance tests at the supplier's premises if required and notified in advance. At the request of the Wacker Neuson Group, the supplier must demonstrate with a production test run that the required output can be achieved (Run@Rate).
Produktionsprozess- und Produktfreigabe | Production process and product release
SOP - Start of Production bei Wacker Neuson | SOP - start of production at Wacker Neuson
>> Anlauf Produkt im Werk beobachten | >> Start-up Observe product in the factory
>> Übergabe Bauteilverantwortung an das Werk | >> Transfer of component responsibility to the plant
Legende | Legend
Durchführungsverantwortung, zuständig für die eigentliche Durchführung. Die Person, die die Initiative für die Durchführung (auch durch Andere) gibt. Sie kann die Aktivität auch selbst durchführen. | Implementation responsibility, responsible for the actual implementation. The person who gives the initiative for the implementation (also by others). He or she can also carry out the activity himself or herself.
Kosten-, bzw. Gesamtverantwortung, rechenschaftspflichtig bzw. verantwortlich im Sinne von „genehmigen“, „billigen“ oder „unterschreiben“. Die Person, die im rechtlichen oder kaufmännischen Sinne die Verantwortung trägt. | Cost or overall responsibility, accountable or responsible in the sense of "approve", "endorse" or "sign". The person who bears responsibility in the legal or commercial sense.
Eine Person, die vielleicht nicht direkt an der Umsetzung beteiligt ist, aber relevante Informationen für die Umsetzung hat und deshalb befragt werden soll oder muss. | A person who may not be directly involved in the implementation, but who has relevant information for the implementation and therefore should or must be interviewed.
Eine Person, die Informationen über den Verlauf bzw. das Ergebnis der Tätigkeit erhält oder die Berechtigung besitzt, Auskunft zu erhalten. | A person who receives information about the course or result of the activity or who is authorized to receive information.
Richtlinie zur Qualitätssicherung für Lieferanten | Quality Assurance Directive for Suppliers
Anliefertermin Bauteile WN und Erstmuster / PPAP | Delivery date components WN and Initial sample / PPAP
Zeichnungsversion | Drawing version
Stand SAP WN | Status SAP WN
Stand Lieferant | Status Supplier
Projektteam Lieferant | Project Team Supplier
Fortschritt | Progress
Priorität | Priority
Nullserienproduktion | zero series production
siehe Tabellenblatt "02_Projectplan" | see "02_Projectplan"
siehe Tabellenblatt "04_Resource_Liste" | see "04_Resource_Liste"
Template F11 - Prozessablaufdiagramm | Template F11 - Process Flow Diagram
Template F12 - Prüfmittelliste | Template F12 - List of test agents
Template Logistikhandbuch Template Anlage Logistikhandbuch | Template Logistics Manual Template Attachment logistics manual
Template Versandvorschriften Wacker Neuson Group | Template Shipping Regulations Wacker Neuson Group
>> Bestellung der Werkzeuge durch Einkauf ausgeführt | >> Ordering of tools carried out by purchasing
Bestellung Vorrichtungen und Werkzeuge | Ordering Fixtures and Tools
Bestellung Serien-Bauteile | Order Series Components
>> Termin für Vorliegen der Zeichnung mit Status Nullserienfrei (F3 oder F4) durch Wacker Neuson >> Bestellung Serien-Bauteile bei Lieferant für Null-Serie Wacker Neuson durch Einkauf ausgeführt >> Bestätigung Liefertermin durch Lieferant für Bestellung Serien-Bauteile Anlieferung vor Montagestart Null-Serien Wacker Neuson | >> Deadline for submission of the drawing with zero series status (F3 or F4) by Wacker Neuson >> Order for series components from supplier for zero series Wacker Neuson executed by Purchasing >> Confirmation of delivery date by supplier for order for series components Delivery before start of assembly zero series Wacker Neuson
Herstellbarkeitsbestätigung | Comfirmation of manufacturability
>> Durchführung Herstellbarkeitsbestätigung durch Lieferanten vor Start Fertigung Serien-Bauteile für Null-Serie Wacker Neuson | >> Verification of manufacturability by suppliers before the start of production of serial components for zero series Wacker Neuson
>> Erforderliche Werknormen (Login= User: lieferanten Password: WNsupplier$20) kommuniziert und Prüfung abgestimmt | >> Required company standards (Login= User: lieferanten Password: WNsupplier$20) communicated and testing coordinated
>> Übersicht Arbeitspakete, Meilensteine, Zuständigkeiten, Termine | >> Overview of work packages, milestones, responsibilities, deadlines
>> Klärung der Qualitätsfähigkeit der geplanten Unterlieferanten | >> Clarification of the quality capability of the planned subsuppliers
>> Bemusterung der Bauteile der Unterlieferanten abgeschlossen | >> Sampling of components from subsuppliers completed
>> Definition von Maßnahmen bei Abweichungen | >> Definition of measures in case of deviations
>> Beschaffung von besonderen Prüfmitteln | >> Procurement of special equipment
>> Prüfung Werkzeuge und Werkzeugkonzept (inkl. Wartungs-/Instandhaltungs-/Kalibrierungsplan) | >> Inspection of fixtures and tool concept (incl. maintenance and calibration plan)
>> Erneuerung / Ergänzung Werkzeugleihvertrag | >> Update / supplement tool loan agreement
>> Werkzeugabnahme gemäß erforderlicher Dokumentation und Werkzeugkennzeichnung | >> Tool acceptance according to required documentation and labeling of tooling
>> Transportgestelle/ Kennzeichnung Sonderladungsträger | >> Transport racks/ marking special load racks
>> Konservierung/ Schutz vor Korrosion >> Sauberkeit | >> Preservation/ protection against corrosion >> Cleanliness
>> PPAP Verwendungsentscheid durch Wacker Neuson getroffen | >> PPAP usage decision has been made by Wacker Neuson
Neue FMEA Schritte nötig aufgrund neuer Produkteigenschaften | New FMEA steps necessary due to new product features
WN Soll-Datum | WN need date
Lieferant Plan-Datum | Supplier timing date
Plan | plan
F3 oder höher | F3 or higher
Gesamtfortschritt: | Overall Progress:
Werkzeugbilder | Tooling-Pictures
WN Projekt: | WN Project:
Werkzeugart: | Tool type:
WN Equipmentnummer: | WN Equipment number:
WN Materialnr. WKZ: | WN material number tool:
WN Materialbez. WKZ: | WN material description tool:
Bitte stellen Sie uns Bilder für nachfolgend spezifizierte Bereiche zur Verfügung. | Please provide us with images for the areas specified below.
Bild - Nachweis korrekte Werkzeug-Beschilderung gemäß WN-Vorlage | Img. - Validation of correct tool labeling as per WN template
Bitte fügen Sie weitere Bilder ein, z.B.: Werkzeug Gesamtansicht, Werkzeug offen, Werkzeug geschlossen, ggf. weitere Werkzeugbilder (optional) | Please add other images, e. g. full view of tool, tool open, tool closed, other tool images if necessary (optional)
Werkzeugdaten | Tooling Data
1 Werkzeug Stammdaten | 1 Master Tool Data
1.1 WN Equipmentnummer | 1.1 WN equipment number
1.2 WN Equipmentbezeichnung | 1.2 WN equipment description
1.3 WN Materialnummer WKZ | 1.3 WN material number tool
1.4 WN Materialbezeichnung WKZ | 1.4 WN material description tool
1.5 Lieferantenwerkzeugnummer | 1.5 Supplier tool number
1.6 EK-Ort (verantwortliche) | 1.6 Pur org (responsible)
1.7 Projekt | 1.7 Project
1.9 Verwendungsstatus | 1.9 Usage status
1.8 Mit diesem Werkzeug hergestellte Bauteile | 1.8 Components manufactured with this tool
WN Materialnummer Bauteil | WN material number, component
Bezeichnung Bauteil | Description, component
2 Werkzeug Spezifikationen | 2 Tool Descriptions
2.1 Werkzeugart | 2.1 Tool type
2.2 Länge [mm] | 2.2 Length [mm]
2.3 Breite [mm] | 2.3 Width [mm]
2.4 Höhe [mm] | 2.4 Height [mm]
2.5 Gewicht [kg] | 2.5 Weight [mm]
2.6 WKZ-Herstellungsdatum [MM,JJJJ] | 2.6 Tool manufacturing date [MM,YYYY]
2.7 Fachzahl | 2.7 Number of cavities
2.8 Werkzeugkonzept | 2.8 Tool concept
2.9 Gesamt-Ausbringungsmenge [ST] | 2.9 Total output quantity [ST]
2.10 Ausbringungsmenge pro Jahr [ST] | 2.10 Output quantity per year [ST]
3 Werkzeug Bezugsdaten | 3 Tool Acquisition Data
3.1 Lieferant | 3.1 Supplier
3.1.1 Kreditornummer | 3.1.1 Vendor number
3.1.2 Lieferant Name | 3.1.2 Supplier name
3.2 Werkzeughersteller | 3.2 Tool maker, if different
3.2.1 Name | 3.2.1 name
3.2.2 Adresse (PLZ, Ort, Land) | 3.2.2 adress (zip code, city, country)
3.3 Werkzeugstandort | 3.3 Tool location
3.3.1 Kreditornummer | 3.3.1 Vendor number
3.3.2 Lieferantenname, Werk | 3.3.2 Supplier name, plant
3.3.3 Adresse (PLZ, Ort, Land) | 3.3.3 address (zip code, city, country)
3.4 Werkzeugbeschaffungsgrund | 3.4 Tool acquisition basis
3.5 Bestellnummer | 3.5 Order number
3.6 Anschaffungswert | 3.6 Acquisition value
4 Mehrere Werkzeuge notwendig für Bauteil XYZ | 4 Several tools necessary for component XYZ
Arbeitsgang | Operation
WN Equipmentnummer | WN Equipment no
Werkzeugart | Tool type
Bemerkung | Remark
5 Besonderheiten / Anmerkungen | 5 Features / Remarks
Werkzeugkennzeichnung | Tooling Label
Spezifikation - Layout Werkzeug-Etikett | Specification - Tooling Label Layout
Eigentümer | Proprietor
Hersteller | Manufacturer
WN Projekt | WN Project
WN Materialnummer | WN material number
WN Materialbezeichnung | WN materialdescription
WN Zeich. Nr. / Version | WN Drawing no. / Version
WN Equipmentnummer | WN Equipment no
WN Anlagennr. | WN Asset No.
Werkzeug | Tool
WKZ-Herstellungsdatum | Tool manufacturing date
Beispiel Werkzeug-Etikett | Example Tooling Label
Datenblatt Transportgestell | Data sheet transport rack
Eigentümer | Proprietor
Firma | company
Straße | street
Stadt | city
Land | country
1) Technische Daten Gestell (vom Lieferant einzufordern) | 1) Technical data transport rack (to be requested by rack supplier)
Abmessungen | size
Leergewicht/Tara | empty weight/tare
Traglast | load capacity
Baujahr | construction year
Stapelbarkeit beladen (Lager) | stackability loaded (warehouse)
Stapelbarkeit unbeladen (Lager) | stackability unloaded (warehouse)
Stapelbarkeit beladen (LKW) | Stackability loaded (truck)
L x B x H (mm) | L x W x H (mm)
kg | kg
kg | kg
JJJJ | YYYY
z.B. 1+2 | e.g. 1+2
z.B. 1+3 | e.g. 1+3
2) WN interne Daten Gestell (von WN auszufüllen) | 2) WN internal data transport rack (to be filled by WN)
Materialbezeichnung Bauteil | material descripition part
Materialnummer Gestell | material number rack
Anlagennummer* | asset number*
Bestellnummer | order number
Anzahl bestellter Gestelle | number of ordered racks
von | from
bis | till
* nicht immer verfügbar, bitte vor Labelerstellung Info bei Einkauf WN einholen | * not always available, please obtain information from Purchasing WN before label creation
Legende | legend
Bitte ausfüllen | please fill in
Spezifikationen und Layout Label Transportgestell | Specifications Label transport rack
1) Generelle Spezifikationen | 1) general specifications
Material Label | material label
Sprache Label | language label
PE Folie | PE film
Deutsch | german
Farbe Transportgestelle | color transport rack
1) Layout Label Transportgestell (Grunddaten) | 1) Layout label transport rack (raw data)
Anschrift und Kontaktdaten Produktionsgesellschaft | Address and contact details production company
Eigentum Produktionsgesellschaft | Property production company
Materialbezeichnung transportiertes Bauteil | Material name of transported component
Abmessung (LxBxH): | Dimensions (LxWxH):
Leergewicht / Tara (kg): | Empty weight / tare (kg):
Traglast (kg): | Load capacity (kg):
Materialnummer Gestell: | Material number frame:
Anlagennummer Gestell: | System number frame:
Baujahr: | Construction year:
Stapelbarkeit beladen (Lager): | stackability loaded (warehouse):
Stapelbarkeit unbeladen (Lager): | stackability unloaded (warehouse):
Stapelbarkeit beladen (LKW): | Stackability loaded (truck):
Fortlaufende Gestellnummer (Bestellnummer_fortlaufende Nummer) | Consecutive frame number (order number_consecutive number)
1) Layout label Transportgestell (Vorgabe bestellte Gestelle) | Layout label transport rack (specified ordered racks)
Eigentum | Property
Fortlaufende Anlagennummer | Sequential asset number
Fortlaufende Gestellnummer | consecutive frame number
Beurteilung Produktionsprozess / Prozessabnahme | Assessment of the production process / process acceptance
Teile-Nr. WN | Part No. WN
Version | Version
Bezeichnung | Description
Lieferant | Supplier
Beurteilende[r] | Assessor
Datum | Date
Standort | Location
Notizen | Notes
Bereich | Area
Kriterien für Beurteilung | Criteria
Beurteilung | Assessment
i.O | ok
n.i.O | n.ok
Bemerkungen | Comments
Maschinen Anlagen | Machines Facilities
Maschinen und Anlagen vorhanden | machines and system available
Eignung für Prozess | Suitable for process
Zustand | Condition
Betriebsbereitschaft | Operational readiness
Wartung | Maintenance
Werkzeuge Vorrichtungen | Tools Devices
Werkzeuge / Vorrichtungen vorhanden | Tools / devices available
Zustand | Condition
Betriebsbereitschaft | Operational readiness
Freigabe vorhanden | Approval in place
Wartung | Maintenance
Kennzeichnung | Labeling
Lagerung | Storage
Personal | Staff
Verfügbarkeit | Availability
Qualifikation | Qualification
Arbeits- / Montageanweisungen | Work / assembly instructions
Prozess | Process
geeignete Prozesse installiert | Suitable processes installed
Ausbringungsmenge wird erreicht | Output quantity will be reached
Control Plan / Produktionslenkungsplan vorhanden | control plan in place
FMEA durchgeführt und aktuell | FMEA performed and up to date
Fähigkeitsuntersuchungen durchgeführt (falls anwendbar) | Capability tests (if applicable)
Merkmale gemäß Vorgabe werden überprüft | Characteristic acc. to spec are checked / fulfilm. assured
Ausgangsprüfung / EOL-Test installiert | Outgoing check / EOL test installed
Verpackung / Versand | Packaging / Shipping
>> Besondere Merkmale festgelegt und abgestimmt >> Sichtfläche und ABC-Zonierung festgelegt | >> Special features defined and coordinated >> Visible surface and ABC zoning defined
https://wackerneusongroup.com/konzern/lieferanten/formulare-richtlinien/ | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/forms-and-policies
https://wackerneusongroup.com/konzern/lieferanten/werksnormen | https://wackerneusongroup.com/en/group/suppliers/company-standards
Für den Produktionsumfang des vorliegenden Projekts ist Personal rechtzeitig zu planen. Die Planung ist so zu gestalten, dass spätestens zum Produktionsstart ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes oder dem Wechsel des Arbeitsplatzes ist jeder Mitarbeiter gemäß den neuen Gegebenheiten zu schulen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen. | Personnel needs to be planned in good time for the extent of production for the project at hand. Planning must be performed in such a way that sufficient capacity is available by the start of the series production at the latest. When a new workstation is set up or in the case of a change in workstations, the personnel must be trained according to the new conditions Corresponding verification must be provided.
Der Lieferant ist verpflichtet, die Rückverfolgbarkeit von der Wacker Neuson Group bis hin zu seinen Unterlieferanten zu gewährleisten. Hierzu sind die Teile beziehungsweise die Behälter in geeigneter Weise mit Chargenkennzeichen und Änderungsstand zu beschriften. Der Umfang der Rückverfolgbarkeit ist entsprechend einer Risikobetrachtung zu gestalten. Gegebenenfalls sind die Wacker Neuson Grup-Forderungen zur Ausgestaltung der Rückverfolgbarkeit zu berücksichtigen. Zur Vermeidung von Chargenvermischungen und Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit sind Rohteile, Kaufteile von Unterlieferanten und Teile aus eigener Fertigung nach dem Prinzip "First In - First Out" zu verarbeiten und zu liefern. | The supplier undertakes to ensure traceability from the Wacker Neuson Group right back to his subsuppliers. For this purpose, the parts or containers respectively must be labeled in suitable way with batch identification number and revision status. The extent of traceability is to be arranged according to a risk analyses. If applicable, the Wacker Neuson group`s requirements for arranging traceability need to be taken into consideration. To avoid mix up batches and to be able to trace batches, raw parts, parts purchased from subcontractors, and parts from own production, must all be processed and delivered according to the "First IN - First Out" principle.
Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe erfolgt entweder nach VDA Band 2 (PPF) [06] oder nach dem Produktionsteile-Abnahmeverfahren der AIAG PPAP [10]. Die Produktionsprozess- und Produktfreigabe stellt sicher, dass die vom Lieferanten hergestellten Produkte, die von der Wacker Neuson Group festgelegten Forderungen erfüllt. Die Freigabe umfasst eine Bewertung des Produktionsprozesses auf Basis der relevanten Unterlagen, Aufzeichnungen und Erstmuster, um sicherzustellen, dass die Anforderungen in Bezug auf die Serienproduktion der Produkte den Spezifikationen entsprechen. Vor Start der Produktionsprozess- und Produktfreigabe ist sicherzustellen, dass alle Aktivitäten zur Prozess- und Qualitätsplanung abgeschlossen sind. | Production Part Approval Process (PPAP) are based on either VDA, Volume 2 (PPF) [05] or on the production part release process of the AIAG PPAP [10]. The Production Part Approval Process is to be used by the supplier as a means of proving that all product requirements agreed with the Wacker Neuson Group are being met. The release comprises an assessment of the production process or service based on the relevant documents, records and initial samples, to ensure that the requirements associated with the mass production of products meet the specifications. Prior to the start of the Production Part Approval Process, it must be assured that all activities for process and quality planning are completed.
Lieferant - Projekt - Materialnummer - Bauteil | Supplier - Project - Material number - Component

## WN Entities (hidden)
Wacker Neuson Gesellschaften Wacker Neuson Entities
PGK | PGP
Weidemann GmbH | Kramer-Werke GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49 | Wacker-Neuson-Straße 1
34519 Diemelsee-Flechtdorf | 88630 Pfullendorf
Deutschland | Deutschland
PAL | PGR
Wacker Neuson Linz GmbH | Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 7 | Wackerstraße 6
4063 Hörsching | 85084 Reichertshofen
Österreich | Deutschland
CAM
Wacker Neuson Aftermarket & Services GmbH
Preußenstraße 41
80809 München
Deutschland

## Dropdown (hidden)
01_Report_Project_Status_APQP
|  | Action | Risk
nicht nötig | not required | nicht nötig
Offen | Open | Offen
In Bearbeitung | In progress | In Bearbeitung
Erledigt | Done | Erledigt
Niedrig | Low |  | Niedrig
Mittel | Middle |  | Mittel
Hoch | High |  | Hoch